## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
Total: 46
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA11140400423660 | Const Red De Drenaje Com Providencia De Perez El G | K0173 | Guanajuato | Irapuato | Providencia de Pérez (El Guantón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 1951521.34 | 1951521.34 | 1951521.34 | 1951521.34 | 1951521.34 | 1951521.34 | 1951521.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12140400423678 | Constr Dren Providencia De Perez El Guanton | K0173 | Guanajuato | Irapuato | Providencia de Pérez (El Guantón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 5959072.32 | 5959072.32 | 5959072.32 | 5959072.32 | 5959072.32 | 5959072.32 | 5959072.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO CON LA JAPAMI / Registro:
GUA12140400423726 | Reha 2da Etapa Re Dren San Roque | I0201.0009 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 2274027.02 | 2274027.02 | 2274027.02 | 2274027.02 | 2274027.02 | 2274027.02 | 2274027.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO CON LA JAPAMI / Registro:
GUA13130300187539 | Urbanizacion De La Calle 20 De Noviembre Tramo: Sabes A Priv Obregon | ISM-SE-1808-13-012 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 2769892.9 | 2769892.9 | 2769892.9 | 2769892.9 | 2675788.23 | 2675788.23 | 2675788.23 | 96.6026 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300187572 | Urbanizacion De La Calle Rafael Marañon, Tramo: Diego Rivera A Sembradio, Col. Purisima Del Jardin | ISM-SE-1200-13-011 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1059604.66 | 1059604.66 | 1059604.66 | 1059604.66 | 831556.28 | 831556.28 | 831556.28 | 78.478 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300187965 | Urbanizacion De La Calle Manzano Y Opuntia Tramo: Calle Copal A Calle Pirul Com El Copal | ISM-SE-0185-13-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 2342239.08 | 2342239.08 | 2342239.08 | 2342239.08 | 2178150.27 | 2178150.27 | 2178150.27 | 92.9944 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400242874 | Urbanizacion De La Calle Noviembre , Tramo: Av Juarez A Calle Benito Juarez Col. 8 De Junio | ISM-SE-1083-13-022 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 2636502.88 | 2636502.88 | 2636502.88 | 2636502.88 | 2442502.28 | 2442502.28 | 2442502.28 | 92.6417 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400242882 | Urbanizacion De La Calle Cuauhtemoc Tramo: De La Calle Benito Juarez - Calle Heroes De Nacozari Col. Las Heras | ISM-SE-0383-13-024 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1867941.77 | 1867941.77 | 1867941.77 | 1867941.77 | 1787743.07 | 1787743.07 | 1787743.07 | 95.7066 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400242889 | Urbanizacion De La Calle Ocampo Tramo: Calle Vallarta-5 De Mayo En Com De Aldama | ISM-SE-0062-13-028 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1692990.76 | 1692990.76 | 1692990.76 | 1692990.76 | 1463212.54 | 1463212.54 | 1463212.54 | 86.4277 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150300552404 | Pavimentacion De Camino Rural Tramo: Com Venado De Yostiro A Rancho Nuevo De Yostiro Com Venado De Yostiro | ODM-UB-0466-15-01 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 5982305.95 | 3438578.77 | 3438578.77 | 3438578.77 | 3438578.77 | 3438578.77 | 3438578.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 99 | Financiera: UNA PARTE SE PAGO CON REC MPAL / Física: / Registro:
GUA14140300364271 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Roque 1er Etapa | I0201.0008 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 5563 | 100 | 60 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14140400414078 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Roque 2da Etapa | I0201.0009 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6758540.66 | 6758540.66 | 6758540.66 | 6758540.66 | 6755283.88 | 6755283.88 | 6755283.88 | 99.9518 | 0 | Metros Cuadrados | 5563 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14140400414100 | Perforacion De Pozo | I0505.0003 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14140400414126 | Perforacion De Pozo | I0501.0003 | Guanajuato | Irapuato | Rivera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14140400414219 | Drenaj Sanit Com Rosario De Covarrubias | I0501.0001 | Guanajuato | Irapuato | Rosario de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3109514.42 | 3109514.42 | 3109514.42 | 3109514.42 | 3109514.42 | 3109514.42 | 3109514.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14140400414266 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad Privada Division Del Norte (Tramo Santa Martha - Inicio Con Rio) Division Del Norte | ISM-SE-2545-14-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2143661.85 | 2143661.85 | 2143661.85 | 2143661.85 | 2143389.55 | 2143389.55 | 2143389.55 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14140400414272 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad Groelandia Tramo: (Filipinas-Jupiter), Islas Azores Tramo De (Refugio-Trinidady Tobago), Cerdeña Tramo | ISM-SE-2537-14-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2199709.74 | 2199709.74 | 2199709.74 | 2199709.74 | 2199709.74 | 2199709.74 | 2199709.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14140400414287 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Manzano ( Tramo: Av Gto-Encino), Niño Artiller (Av. San Juan A Juan Aldama), Del Anda Tramo:(Niño | ISM-SE-0326-14-006 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1999947.48 | 1999997.48 | 1999997.48 | 1999997.48 | 1999997.47 | 1999997.47 | 1999997.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14150200509761 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Poder Ejecutivo (Pirul-Blvd San Roque) Mora (Higuera-Naranjo) Filipinas (Malvinas-Refugio) Cartero(Higuera-Av Gto) San Franciso (Higuera-A | ISM-SE-0345-14-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1999979.55 | 1999979.55 | 1999979.55 | 1999979.55 | 1999979.51 | 1999979.51 | 1999979.51 | 100 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14150300555203 | Umaps De San Agustin Construccion De Un Aula | ISM-SP-2304-14-007 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 505000 | 505000 | 505000 | 491919.65 | 489859.82 | 489859.82 | 489859.82 | 97.0019 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14150300555220 | Apoyo A Familias En Crisis En Las Comunidades O Colonias San Francisco De La Cruz; San Vicente; San Jose De Marañon; Purisima Del Jardin; Cuarto Dia Y Rancho Nuevo De Yostiro Del Municipio De Irapuato | ISM-SH-2955-14-007 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 687736.46 | 687376.46 | 687376.46 | 687376.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO ES UNA CUENTA POR COBRAR / Registro:
GUA14150300555241 | Construccion De Barda Perimetral En Secundaria Dr Miguel Garcia Rodriguez | ISM-SJ-1358-14-008 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 765146.59 | 765146.59 | 765146.59 | 765146.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14150300555268 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Independencia | ISM-SJ-0168-14-009 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 649632.27 | 649632.27 | 649632.27 | 649632.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14150300555308 | Adq. 43 Computadoras De Escritorio Dell Desktop Optiplex | I0001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 688294.12 | 688294.12 | 688294.12 | 688294.12 | 688294.12 | 688294.12 | 688294.12 | 100 | 0 | Computadoras | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300555345 | Adq. 3 Laptop Dell Inspiron 14 3443 Ci15-5200u, 8gb Ram | I0001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 43322.52 | 43322.52 | 43322.52 | 43322.52 | 43322.52 | 43322.52 | 43322.52 | 100 | 0 | Computadoras | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300555373 | Adq. 2 Servidores Dell Poweredge R730 Intel Xeon Es-2643 | I0001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 369924 | 369924 | 369924 | 369924 | 369924 | 369924 | 369924 | 100 | 0 | Computadoras | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300555407 | Adq. 3 Computadora Portatil Satelite | I0001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 59580 | 59580 | 59580 | 59580 | 59580 | 59580 | 59580 | 100 | 0 | Computadoras | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300555434 | Adq. Impresora Officejet Pro Hp 8100 | I0001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300555457 | Adq. Impresora Laser Samsumg | I0001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300555534 | Construccion De Red De Drenaje Providencia De Perez El Guanton | I0502.0001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 349327.51 | 349327.51 | 349327.51 | 349327.51 | 349327.51 | 349327.51 | 349327.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA LA CUAL SE ASIGNARON RECURSOS DE DIFERENTES FONDOS DEL RAMO / Registro:
GUA14150300557503 | Construccion De Piso Firme En Patio De Jdn 3 De Abril Ubicado Com San Antonio De Chico; Construccion De Piso Firme En Area De Terapia Fisica Del Centro De Atencion Multiple (Preescolar), Ubicado En La | FFM-SJ-2919-14-062 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 364928.89 | 364928.89 | 364928.89 | 364928.89 | 176884.76 | 176884.76 | 176884.76 | 48.471 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA15150100478378 | Equipamiento De Ampliaciòn De Camara De Bombeo Del Carcamo No. 14 Y Linea De Conducciòn (2da Etapa) | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 9500000 | 9500000 | 6500000 | 5850000 | 5850000 | 5850000 | 61.5789 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100478391 | Embovedado Canal Salida A Pueblo Nuevo ( Cruce Con Carr. De Cuota Mexico - Guadalajara) | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 18373323.14 | 18373323.14 | 18373323.14 | 11023993.88 | 11023993.88 | 11023993.88 | 60 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200515371 | Ampliacion De Redes Y Lineas De Distribucion De Energia Electrica En Zonas Rurales | K0506 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7045999.43 | 7045999.43 | 7045999.43 | 7045999.43 | 7045999.43 | 7045999.43 | 7045999.43 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 2.3 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200515417 | Urbanizacion De La Av Del Carrizal Tramo: Las Haciendas A Blvd Solidaridad En La Col Haciendas Del Carrizal | ISM-SE-0177-15-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9098347.21 | 9098347.21 | 9098347.21 | 9098347.21 | 4578005.08 | 4578005.08 | 4578005.08 | 50.3169 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200515432 | Urbanizacion De La Calle Los Arroyos Tramo: De La Calle 12 De Octubre A Calle 1o De Enero En La Col Las Animas | ISM-SE-0239-15-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2553501.79 | 2553501.79 | 2553501.79 | 2553501.79 | 2232421.48 | 2232421.48 | 2232421.48 | 87.4259 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200515461 | Urbanizacion De La Calle Roberto Fierro, Tramo: De La Av Juan Jose Torres Landa A La Calle Progreso En La Col Rodriguez | ISM-SE-0368-15-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4332181 | 4332181 | 4332181 | 4332181 | 795661.91 | 795661.91 | 795661.91 | 18.3663 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555266 | Adq 2 Racks Negro De Aluminio 19" 45 Esp Mca North | I0001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 9024.8 | 9024.8 | 9024.8 | 9024.8 | 9024.8 | 9024.8 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 529440 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL / Física: / Registro:
GUA15150300555966 | Perforacion De Pozo Con Santa Elena | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 840000 | 840000 | 840000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555974 | Construccion De Tanque Elevado En Com Noria De Camarena | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Noria de Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555982 | Reposicion De Pozo Profundo En La Com De Arandas | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 840000 | 840000 | 840000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555990 | Proyectos De Agua Potable Y Drenajes | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 934646.02 | 934646.02 | 934646.02 | 934646.02 | 280393.81 | 280393.81 | 280393.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556014 | Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario En La Com Rosario De Covarrubias (2da Etapa) | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Rosario de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 840000 | 840000 | 840000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556022 | Construccion De Infraestructura Sanitaria En La Com Vista Hermosa (1era Etapa) | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556027 | Carcamo Pluvial Y Linea De Conduccion En La Com De Santa Elena (2da Etapa) | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556033 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Com Camino Real De Lo De Juarez (1era Etapa) | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Camino Real de lo de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7428457.22 | 7428457.22 | 7428457.22 | 7428457.22 | 2228537.17 | 2228537.17 | 2228537.17 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.