## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2015
Total: 45
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA11140400423660 | Const Red De Drenaje Com Providencia De Perez El G | K0173 | Guanajuato | Irapuato | Providencia de Pérez (El Guantón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 1951521.34 | 1951521.34 | 1951521.34 | 1951521.34 | 975760.67 | 975760.67 | 975760.67 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12140400423678 | Constr Dren Providencia De Perez El Guanton | K0173 | Guanajuato | Irapuato | Providencia de Pérez (El Guantón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 5959072.32 | 5959072.32 | 5959072.32 | 5959072.32 | 2979536.16 | 2979536.16 | 2979536.16 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: CONVENIO CON LA JAPAMI / Registro:
GUA12140400423726 | Reha 2da Etapa Re Dren San Roque | I0201.0009 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 2274027.02 | 2274027.02 | 2274027.02 | 2274027.02 | 1364416.2 | 1364416.2 | 1364416.2 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CONVENIO CON LA JAPAMI / Registro:
GUA13130300187398 | Rehabilitacion De Casa De Salud En Comunidad De San Jose De Marañon | ISM-SO-0801-13-015 | Guanajuato | Irapuato | San José de Marañón (La Mocha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 70000 | 81829.6 | 81829.6 | 81829.6 | 81829.6 | 81829.6 | 81829.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300187539 | Urbanizacion De La Calle 20 De Noviembre Tramo: Sabes A Priv Obregon | ISM-SE-1808-13-012 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 2769892.9 | 2769892.9 | 2769892.9 | 2769892.9 | 2675788.23 | 2675788.23 | 2675788.23 | 96.6026 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300187555 | Urbanizacion De La Calle Ignacio Manuel Altamirano Tramo: Clavel A Seccion Xiii | ISM-SE-2205-13-010 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 960398.34 | 1011343 | 1011343 | 1011343 | 1001795.42 | 1001795.42 | 1001795.42 | 99.056 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300187572 | Urbanizacion De La Calle Rafael Marañon, Tramo: Diego Rivera A Sembradio, Col. Purisima Del Jardin | ISM-SE-1200-13-011 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1059604.66 | 1059604.66 | 1059604.66 | 1059604.66 | 831556.28 | 831556.28 | 831556.28 | 78.478 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300187965 | Urbanizacion De La Calle Manzano Y Opuntia Tramo: Calle Copal A Calle Pirul Com El Copal | ISM-SE-0185-13-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 2342239.08 | 2342239.08 | 2342239.08 | 2342239.08 | 2178150.27 | 2178150.27 | 2178150.27 | 92.9944 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300190956 | Urbanizacion De La Calle Tulipan Tramo: Prol Avenida Jardin A Calle Gladiola Col. Purisima Del Jardin | FFM-SE-1241-13-037 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1070216.99 | 1070216.99 | 1070216.99 | 1070216.99 | 1070216.97 | 1070216.97 | 1070216.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400242874 | Urbanizacion De La Calle Noviembre , Tramo: Av Juarez A Calle Benito Juarez Col. 8 De Junio | ISM-SE-1083-13-022 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 2636502.88 | 2636502.88 | 2636502.88 | 2636502.88 | 2432544.99 | 2432544.99 | 2432544.99 | 92.2641 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400242878 | Urbanizacion De La Calle Veracruz Tramo: Benito Juarez Al Rio Col. San Isidro | ISM-SE-0062-13-023 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1551102.82 | 1551102.82 | 1551102.82 | 1551102.82 | 1550889.94 | 1550889.94 | 1550889.94 | 99.9863 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400242882 | Urbanizacion De La Calle Cuauhtemoc Tramo: De La Calle Benito Juarez - Calle Heroes De Nacozari Col. Las Heras | ISM-SE-0383-13-024 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1867941.77 | 1867941.77 | 1867941.77 | 1867941.77 | 1781399.87 | 1781399.87 | 1781399.87 | 95.367 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400242889 | Urbanizacion De La Calle Ocampo Tramo: Calle Vallarta-5 De Mayo En Com De Aldama | ISM-SE-0062-13-028 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1692990.76 | 1692990.76 | 1692990.76 | 1692990.76 | 1410876.44 | 1410876.44 | 1410876.44 | 83.3363 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140200343478 | Sistema De Informacion Y Cartografia Municipal Dim | DIM | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140200343887 | Bacheo Renivelaciones Y Reencarpetados De Varias Vialidades De La Colonia Lazaro Cardenas (2da Y 3era Seccion), Pronasol Y 24 De Abril | FFM-SE-2537-13-103 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1599961.45 | 1599961.45 | 1599961.45 | 1599961.45 | 1599961.45 | 1599961.45 | 1599961.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro:
GUA14140100287867 | Embovedado Canal Salida A Pueblo Nuevo (Tramo: Prol. Tlacinta A Citlali). | I0201 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 9748539.88 | 9748539.88 | 9748539.88 | 92.8432 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287870 | Equipamiento De Ampliación De Cámara De Bombeo Del Cárcamo No. 14 Y Línea De Conducción. | I0201 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 60 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100289740 | Bacheo Aislado, Renivelaciones Y Riego De Sello Col. Primaveral Col Nvo Mexico Y Playa Azul | FFM-SE-0177-13-101 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1546486.51 | 1596486.51 | 1596486.51 | 1596486.51 | 1596486.51 | 1596486.51 | 1596486.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro:
GUA14140100289743 | Bacheo Aislado, Renivelaciones Y Riego De Sello En Avenida Insurgentes | FFM-SE-0177-13-102 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 999730.93 | 999730.93 | 999730.93 | 999730.93 | 999730.93 | 999730.93 | 999730.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100289748 | Bacheo Y Reencarpetado Y Sello En El Blvd Los Reyes Tramo<. Sv San Juan - Av. Guanajuato | FFM-SE-0466-13-095 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 999997.95 | 999997.95 | 999997.95 | 999997.95 | 999997.95 | 999997.95 | 999997.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100289751 | Bacheo En Las Col San Miguelito Los Alamos Y La Lupita | FFM-SE-0466-13-096 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1599967.27 | 1599967.27 | 1599967.27 | 1599967.27 | 1599967.27 | 1599967.27 | 1599967.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364271 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Roque 1er Etapa | I0201.0008 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 5563 | 100 | 60 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364344 | Ampl Red Y Linea Dist Energ | I0506.0001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17183219.95 | 20683216.95 | 20683216.95 | 20683216.95 | 20683216.95 | 20683216.95 | 20683216.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300366348 | Reparacion De Muro De Mamposteria Y Nivelacion De Los Estribos O Muros De Contencion En El Puente De Carrizalito | ISM-SI-0056-13-029 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 63862.48 | 63862.48 | 63862.48 | 63862.48 | 57738.44 | 57738.44 | 57738.44 | 90.4106 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414078 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Roque 2da Etapa | I0201.0009 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6758540.66 | 6758540.66 | 6758540.66 | 6758540.66 | 4055124.4 | 4055124.4 | 4055124.4 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 5563 | 0 | 60 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414100 | Perforacion De Pozo | I0505.0003 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414126 | Perforacion De Pozo | I0501.0003 | Guanajuato | Irapuato | Rivera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414214 | Planta De Trata Cuchicuato (1er Etapa) | I0502.0001 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414219 | Drenaj Sanit Com Rosario De Covarrubias | I0501.0001 | Guanajuato | Irapuato | Rosario de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3109514.42 | 3109514.42 | 3109514.42 | 3109514.42 | 1554757.21 | 1554757.21 | 1554757.21 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414225 | Rehab Planta Valencianita | I0501.001 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414248 | Drenaj Sanit Com Carrizal Gde-Loma Bonita (1er Etapa) | I0501.0001 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7715485.58 | 9239690 | 9239690 | 9239690 | 9239690 | 9239690 | 9239690 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414266 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad Privada Division Del Norte (Tramo Santa Martha - Inicio Con Rio) Division Del Norte | ISM-SE-2545-14-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2143661.85 | 2143661.85 | 2143661.85 | 2143661.85 | 1284881.01 | 1284881.01 | 1284881.01 | 59.9386 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 62 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro:
GUA14140400414272 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad Groelandia Tramo: (Filipinas-Jupiter), Islas Azores Tramo De (Refugio-Trinidady Tobago), Cerdeña Tramo | ISM-SE-2537-14-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2199709.74 | 2199709.74 | 2199709.74 | 2199709.74 | 1430197.08 | 1430197.08 | 1430197.08 | 65.0175 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 70 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414277 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad Calle Aguacate Tramo | ISM-SE-0685-14-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1999979.55 | 1999979.55 | 1999979.55 | 1999979.55 | 1987953.09 | 1987953.09 | 1987953.09 | 99.3987 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414287 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Manzano ( Tramo: Av Gto-Encino), Niño Artiller (Av. San Juan A Juan Aldama), Del Anda Tramo:(Niño | ISM-SE-0326-14-006 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1999947.48 | 1999997.48 | 1999997.48 | 1999997.48 | 1734529.16 | 1734529.16 | 1734529.16 | 86.7266 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414296 | Urbanizacion De La Calle Rivera Del Rio Tramo: Av Valencianita De La Com Carrizal Grande | ISM-SE-1510-14-001 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2800000 | 2789231.31 | 2789231.31 | 2789231.31 | 637719.54 | 637719.54 | 637719.54 | 22.8636 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 22.9 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414322 | Urb Calle Manzanillo | HABITAT-IS-0326-14-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 904953.08 | 904953.08 | 904953.08 | 904953.08 | 692739.8 | 692739.8 | 692739.8 | 76.5498 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414331 | Urb Calle Ascencio | HABITAT-IS-0978-14-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 836972.38 | 772139.08 | 772139.08 | 772139.08 | 762380.03 | 762380.03 | 762380.03 | 98.7361 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro:
GUA14140400414346 | Urb Calle Francisco Javier | HABITAT-IS-0632-14-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2040607.74 | 2081513 | 2081513 | 2081513 | 2081513 | 2081513 | 2081513 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414356 | Urb Calle Topolobampo | HABITAT-IS-0794-14-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 716634.62 | 716634.62 | 716634.62 | 716634.62 | 716507.6 | 716507.6 | 716507.6 | 99.9823 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150100475704 | Construccion Desasolve Conservacion Y Mtto De Borderia En Varias Comunidades | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150100478342 | Equipamiento De Pozo Ex Hacienda De Marquez | - | Guanajuato | Irapuato | Hacienda de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 550000 | 550000 | 550000 | 50 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: la meta es la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100478378 | Equipamiento De Ampliaciòn De Camara De Bombeo Del Carcamo No. 14 Y Linea De Conducciòn (2da Etapa) | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 30 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100478387 | Embovedado Canal Salida A Pueblo Nuevo (Obras Complementarias Tramo: Lagunillas - Carr. De Cuota Mexico - Guadalajara) | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 30 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100478391 | Embovedado Canal Salida A Pueblo Nuevo ( Cruce Con Carr. De Cuota Mexico - Guadalajara) | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 30 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: