## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 69 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 69
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA16160200686512 | Equipamiento Del Pozo Numero Cincuenta Y Siete En La Col Ernesto Che Guevara - 177860 | 177860 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225000 | 156535.77 | 156535.77 | 156535.77 | 156535.77 | 156535.77 | 156535.77 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713794 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 182172 | 182172 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3654345.34 | 2837370.31 | 2837370.31 | 2837370.31 | 2837370.31 | 2837370.31 | 2837370.31 | 100 | 0 | Vivienda |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761257 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Santa Barbara - 352029 | 352029 | Guanajuato | Irapuato | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763512 | Rehabilitacion De Redes De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Zona Diez Del Municipio De Irapuato Gto - 350851 | 350851 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11431941.31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 12100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763663 | Construccion De Linea De Conduccion Red De Distribucion Y Tanque De Almacenamiento En La Colonia El Guayabo - 351876 | 351876 | Guanajuato | Irapuato | Colonia el Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763664 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Colonia El Guayabo - 351665 | 351665 | Guanajuato | Irapuato | Colonia el Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 100 | 0 | Otros | 570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858933 | Rehabilitación De Drenaje De Acuerdo Al Estudio Hidrologico E Hidraulico Para La Revision De La Cuenca De La Ptar Primero De Mayo A Paseo Ir - 86736 | 86736 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Otros | 34110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858934 | Rehabilitación Y Sectorizacion De Redes De Agua Potable En La Zona Nueve Del Municipio De Irapuato Gto Tercera Etapa - 86730 | 86730 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Otros | 3646 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858943 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia El Zapote Del Milagro Primera Etapa - 40454 | 40454 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Otros | 2760 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858946 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Bellavista Tercer Etapa - 40409 | 40409 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 100 | 0 | Otros | 2697 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858948 | Construcción De Obra De Desvio De La Descarga Pluvial Del Subcolector Murillo A Subcolector Purisima A La Colonia El Guayabo - 86747 | 86747 | Guanajuato | Irapuato | Colonia el Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Otros | 8269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859028 | Construcción De Infraestructura Sanitaria Para Las Comunidades De Carrizal Grande El Ranchito Loma Bonita Primera Etapa - 86757 | 86757 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 100 | 0 | Otros | 3113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917379 | Construcción De Lineas De Conducción Del Pozo Num Ciento Diez A La Col Constitución De Apatzingan - 187254 | 187254 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1564878.35 | 1564878.35 | 1564878.35 | 1564878.35 | 1564878.35 | 1564878.35 | 1564878.35 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917381 | Equipamiento Subestacion Y Cloracion Del Pozo Profundo Num Ciento Diez En La Colonia Constitucion De Apatzingan - 184306 | 184306 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1935121.65 | 1935121.65 | 1935121.65 | 1935121.65 | 1935121.65 | 1935121.65 | 1935121.65 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917386 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 156583 | 156583 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4173953.08 | 4025653.44 | 4025653.44 | 4025653.44 | 4025653.44 | 4025653.44 | 4025653.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917387 | Actualización Del Plan Parcial Del Centro Histórico De Irapuato - 156577 | 156577 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1084000 | 1084000 | 1084000 | 1084000 | 1084000 | 1084000 | 1084000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917388 | Manuales De Planeación Estratégica Para El Implan De Irapuato - 156572 | 156572 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917389 | Ventanilla Universal Tramites En Linea - 145192 | 145192 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1582635.38 | 1582635.39 | 1582635.39 | 1582635.39 | 1424371.79 | 1424371.79 | 1424371.79 | 90 | 0 | Otros | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986499 | Construcción De Lineas De Conducción A La Red De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Comunidad De Rivera De Guadalupe - 315947 | 315947 | Guanajuato | Irapuato | Rivera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1153814.95 | 1153814.95 | 1153814.95 | 1153814.95 | 1153814.95 | 1153814.95 | 1153814.95 | 100 | 0 | Otros | 1588 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986502 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Comunidad De San Agustin De Los Tordos - 312368 | 312368 | Guanajuato | Irapuato | San Agustín de los Tordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11789841.59 | 11789841.59 | 11789841.59 | 11789841.59 | 11789841.59 | 11789841.59 | 11789841.59 | 100 | 0 | Otros | 484 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986550 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Venado De San Lorenzo - 310870 | 310870 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1469433.22 | 1469433.22 | 1469433.22 | 1469433.22 | 1469433.22 | 1469433.22 | 1469433.22 | 100 | 0 | Otros | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988995 | Urbanizacion De Calle Violetas De La Colonia Las Eras Tercera Seccion - 319336 | 319336 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9683328.99 | 10466482.32 | 10466482.32 | 10466482.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3221 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989950 | Contrucción Calle La Plata En La Comunidad La Calera - 292471 | 292471 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4300000 | 4463780.39 | 4463780.39 | 4463780.39 | 929019.14 | 929019.14 | 929019.14 | 20.8124 | 0 | Otros | 4665 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989954 | Equipamiento Pozo Profundo Lineas De Conducción Y Tanque De Almacenamiento En La Comunidad El Carmen - 292499 | 292499 | Guanajuato | Irapuato | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 868793.78 | 868794 | 868794 | 868794 | 868793.19 | 868793.19 | 868793.19 | 99.9999 | 0 | Otros | 2236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989958 | Construccion De Red De Drenaje Y Planta Tratadora En La Comunidad Del Carrizalito - 314153 | 314153 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11735963.3 | 11735963.3 | 11735963.3 | 11735963.3 | 2085072 | 2085072 | 2085072 | 17.7665 | 0 | Otros | 1858 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989976 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Gabino Vazquez Las Viboras - 311003 | 311003 | Guanajuato | Irapuato | Gabino Vázquez (Las Víboras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 914401.9 | 914401.9 | 914401.9 | 914401.9 | 914401.9 | 914401.9 | 914401.9 | 100 | 0 | Otros | 344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989992 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Comunidad De Paso Blanco - 311251 | 311251 | Guanajuato | Irapuato | Paso Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8404317.83 | 8404317.83 | 8404317.83 | 8404317.83 | 8404317.83 | 8404317.83 | 8404317.83 | 100 | 0 | Otros | 656 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400989994 | Construccion De Red De Drenaje Y Planta Tratadora De Aguas En La Comunidad De Purisima De Covarrubias - 313997 | 313997 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9272550.02 | 9272550.02 | 9272550.02 | 9272550.02 | 9272550.02 | 9272550.02 | 9272550.02 | 100 | 0 | Otros | 945 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058132 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 6334 | 6334 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 147242.04 | 147242.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058133 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 6289 | 6289 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 166475.03 | 166475.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058134 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 6315 | 6315 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 134289.85 | 134289.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058135 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 6300 | 6300 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 184546.81 | 184546.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058136 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Jose De Bernalejo El Guayabo - 5806 | 5806 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 801168.08 | 801168.08 | 801168.08 | 801168.08 | 801168.08 | 801168.08 | 801168.08 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL CONVENIO CON CFE PARA LLEVAR A CABO LAS ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058137 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Jose De Jorge Lopez - 5846 | 5846 | Guanajuato | Irapuato | San José de Jorge López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 676881.19 | 676881.19 | 676881.19 | 676881.19 | 676881.19 | 676881.19 | 676881.19 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL CONVENIO CON CFE PARA LLEVAR A CABO LAS ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
GUA18180101058138 | Construcción Camino A La Comunidad De San Jose De Cruces Y La Comunidad De Guadalupe De Rivera - 14749 | 14749 | Guanajuato | Irapuato | San José de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1821 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058139 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Vicente De Malvas La Oreja - 5878 | 5878 | Guanajuato | Irapuato | San Vicente de Malvas (La Oreja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 309715.55 | 309715.55 | 309715.55 | 309715.55 | 309715.55 | 309715.55 | 309715.55 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL CONVENIO CON CFE PARA LLEVAR A CABO LAS ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
GUA18180101058140 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Soledad - 5894 | 5894 | Guanajuato | Irapuato | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 367662.27 | 367662.27 | 367662.27 | 367662.27 | 367662.27 | 367662.27 | 367662.27 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058141 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Valencianita - 6163 | 6163 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 306095.74 | 306095.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058142 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Valencianita - 5990 | 5990 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 835764.77 | 835764.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058143 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Valencianita - 6141 | 6141 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 77556 | 77556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058144 | Construcción De Calle De Acceso Al Umaps En La Comunidad De El Venado De Yostiro - 14708 | 14708 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 945 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058145 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Purisima De Temascatio De Abajo - 5772 | 5772 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Temascatío de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 274298.09 | 274298.09 | 274298.09 | 274298.09 | 274298.09 | 274298.09 | 274298.09 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL CONVENIO CON CFE PARA LLEVAR A CABO LAS ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
GUA18180101058146 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Purisima De Temascatio De Abajo - 5574 | 5574 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Temascatío de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 157023.02 | 157023.02 | 157023.02 | 157023.02 | 157023.02 | 157023.02 | 157023.02 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL CONVENIO CON CFE PARA LLEVAR A CABO LAS ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
GUA18180101058161 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Bellavista - 13682 | 13682 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4005 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058162 | Equipamiento De Cárcamo Numero Catorce B En Col Doce De Diciembre - 14141 | 14141 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 30 | 0 | Otros | 62562 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058163 | Construcción De Drenaje Sanitario En Tercera Sección Col Las Huertas - 14082 | 14082 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1251 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058164 | Construcción Colector Aguas Pluviales Colonia San Juan De Retana - 13843 | 13843 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 172304 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058165 | Construccion De Interconeccion Del Colector Oriente En La Colonia San Cayetano De Luna - 10373 | 10373 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058166 | Construcción Calle Caudillo Del Sur Col Segunda Seccion Las Eras - 14664 | 14664 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058167 | Equipamiento Del Cárcamo No Seis Col Los Hoyos - 13984 | 13984 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 30 | 0 | Otros | 250608 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058168 | Construcción Colector Aguas Pluviales Colonia Constitución De Apatzingan Y Colonias Las Huertas - 14229 | 14229 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12699 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058169 | Equipamiento Electrificacion De Pozo Profundo Y Construcciom De Tanque De Almacenamiento En La Colonia Bellavista - 9869 | 9869 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5673952.73 | 5673952.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4013 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058170 | Construcción Drenaje Sanitario En Calle Caudillo Del Sur Col Segunda Sección Las Eras - 14179 | 14179 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2807 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058171 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Las Heras - 7102 | 7102 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2787 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058172 | Construccion De Pozo Profundo En La Colonia Bellavista - 8888 | 8888 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4005 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058173 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Colonia Las Heras Segunda Seccion - 6382 | 6382 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 495910.03 | 495910.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 306 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058174 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Colonia El Vergel - 6364 | 6364 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1767001.85 | 1767001.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 729 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058175 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Las Adjuntas - 5924 | 5924 | Guanajuato | Irapuato | Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 489166 | 489166 | 489166 | 489166 | 489166 | 489166 | 489166 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL CONVENIO CON CFE PARA LLEVAR A CABO LAS ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
GUA18180101058176 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Arandas - 14505 | 14505 | Guanajuato | Irapuato | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7722 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058177 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Calera - 6247 | 6247 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 247363.11 | 247363.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058178 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Calera - 6203 | 6203 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 431608.35 | 431608.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058179 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Calera - 6274 | 6274 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 703665.11 | 703665.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058180 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Loma Bonita - 5554 | 5554 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 108715 | 108715 | 108715 | 108715 | 108715 | 108715 | 108715 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL CONVENIO CON CFE PARA LLEVAR A CABO LAS ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
GUA18180101058181 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Comedero Grande - 5940 | 5940 | Guanajuato | Irapuato | Comedero Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 286900.55 | 286900.55 | 286900.55 | 286900.55 | 286900.55 | 286900.55 | 286900.55 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL CONVENIO CON CFE PARA LLEVAR A CABO LAS ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058182 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad Del Copalillo - 5544 | 5544 | Guanajuato | Irapuato | El Copalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 476754.6 | 476254.6 | 476254.6 | 476254.6 | 476254.6 | 476254.6 | 476254.6 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: aportacion municipal al convenio con CFE DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
GUA18180101058183 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cuarta Brigada - 14621 | 14621 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 10470624.97 | 10470624.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4823 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058184 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Lo De Juarez - 5969 | 5969 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 412072.68 | 412072.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058185 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad De Munguia - 14296 | 14296 | Guanajuato | Irapuato | Munguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 815 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058186 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad Deprovidencia De Perez El Guanton - 5602 | 5602 | Guanajuato | Irapuato | Providencia de Pérez (El Guantón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 386068.67 | 386068.67 | 386068.67 | 386068.67 | 386068.67 | 386068.67 | 386068.67 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL CONVENIO CON CFE PARA LLEVAR A CABO LAS ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: