## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 73 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 73
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA13180101068300 | Computadora Laptop Marca Dell Latitude E558 Inte | I0004.C19A.1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 61874.4 | 61874.4 | 61874.4 | 61874.4 | 61874.4 | 61874.4 | 61874.4 | 100 | 0 | Computadoras | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15160400813146 | Urbanizacion De La Av Del Carrizal Tramo: Las Haciendas A Blvd Solidaridad En La Col Haciendas Del Carrizal | ISM-SE-0177-15-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3698469.33 | 2328917.31 | 2328917.31 | 2328917.31 | 2328917.31 | 2328917.31 | 2328917.31 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15170401046160 | 1ra Etapa De La Empliacion De Las Oficinas De Las Direcciones De Area De La Direccion General De Obras Publicas En El Complejo Siglo Xxi | FFM-EG-0685-15-038 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3479868.51 | 3479868.51 | 3479868.51 | 3479868.51 | 1165250.09 | 1165250.09 | 1165250.06 | 33.4855 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 34.2 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15170401046229 | Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Sobre El Rio Silao Ubicado En El Camino A Villa De Irapuato | FFM-SI-1023-15-035 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1404372.01 | 1404372.01 | 1404372.01 | 1404372.01 | 519620.52 | 519620.52 | 519620.52 | 37.0002 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15170401046350 | Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Sobre El Canal De Riego Ubicado En El Camino A La Com. De San Roque | FFM-SI-1023-15-036 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 776021.46 | 776021.46 | 776021.46 | 776021.46 | 230806.77 | 230806.77 | 230806.77 | 29.7423 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 34.7 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15180101066266 | Proyecto Ejecutivo Para La 3ra Etapa Del Mega Parque Vasco De Quiroga | FFM-5D-1527-15-041 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 812396.59 | 812396.59 | 812396.59 | 812396.59 | 458115.96 | 458115.96 | 458115.96 | 56.3907 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 63.15 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300731148 | Construccion De Barda Perimetral Del Rastro Municipal | FFM-EG-1586-16-022 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3290257.06 | 3290257.06 | 3290257.06 | 3290257.06 | 3106446.83 | 3106446.83 | 3106446.83 | 94.4135 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400811976 | Servicios De Liberacion De Derecho De Via Para La Urbanizacion Del Camino Rural Tramo: Com Cañada De La Muerte A Com. Encino Del Copal Y Urb Av. San Cayetano De Luna, Tramo: Blvd Solidaridad -Puente S | FFM-SE-3297-16-027 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1129955.17 | 1129955.17 | 1129955.17 | 1129955.17 | 907357.58 | 907357.58 | 907357.58 | 80.3003 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400812745 | Const 3 Carril Av. Manuel Gomez Morin Tramo: Division Del Norte A Heroes De Nacozari Col Las Eras | ITS-SE-0466-16-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7108185.95 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3114449.89 | 3114449.89 | 3114449.89 | 83.052 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 73.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170100834367 | Servicios De Control De Calidad: Bacheo Aislado Av Insurgentes, Cuerpo Poniente Ave Insurgentes, Cuerpo Oriente Av Insurgentes Its-16-005, Urb Calle Justo Sierra Its-16-002, Const 3er Nivel Av. Manuel | FFM-SUPCAL-0958-16-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 403587.79 | 403587.79 | 403587.79 | 403587.79 | 390793.03 | 390793.03 | 390793.03 | 96.8297 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 96.83 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170200885227 | Mantenimiento, Rehabilitacion Y Mejoramiento De Guarniciones Banquetas Y Camellones En Diversas Vailidades Primarias En La Zona Urbana De La Ciudad De Irapuato Gto | FFM-SE-0978-16-060 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1438354.63 | 1438354.63 | 1438354.63 | 1438354.63 | 1438107.26 | 1438107.26 | 1438107.26 | 99.9828 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170200886217 | 1a. Etapa De Mega Parque Vasco De Quiroga | ITS-5D-0050-16-018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3275418.85 | 3275419 | 3275419 | 3275419 | 2938427 | 2938427 | 2938427 | 89.7115 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200886771 | Construccion Sal De Espera, Modulo De Sanitarios Y Adeucacion Andador Reverte Mexicano Con Acceso Restringido Para Emergencias En El Tramo De Av. Guerrero A Calle Rodolfo Gaona | ITS-5D-0050-16-020 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Salud | En Ejecución | 2016 | 4357673.42 | 4357673 | 4357673 | 4357673 | 4024939.06 | 4024939.06 | 4024939.06 | 92.3644 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200904425 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion Y Adecuacion De Parques Vecinales En Las Colonias Residencial Floresta, San Joaquin 2da Seccion, Valle De Las Flores, Balcones Floresta Y Los Principes. | RM-5D-0978-17-027 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 404767.66 | 404767.66 | 404767.66 | 404767.66 | 400186.28 | 400186.28 | 400186.28 | 98.8681 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170401047642 | Construccion De Cuarto Para Los Desechos Organicos En El Rastro Municipal | FFM-EG-3629-16-062 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 517489.73 | 517489.73 | 517489.73 | 517489.73 | 477815.28 | 477815.28 | 477815.28 | 92.3333 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16180101066251 | Equipamiento En Parque Vecinal En El Fraccionamiento Las Brisas | FFM-5D-1491-16-063 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 390386.97 | 390386.97 | 390386.97 | 390386.97 | 351300.39 | 351300.39 | 351300.39 | 89.9877 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 94.49 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16180101066254 | Habilitacion Estacionamiento Inforum | FFM-EG-0695-16-064 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1617175.92 | 2404892.29 | 2404892.29 | 2404892.29 | 1617173.01 | 1617173.01 | 1617173.01 | 67.2451 | 0 | Metros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16180101066264 | Plan De Modernización De Infraestructura Al Mercado Vicente Guerrero En Irapuato Gto (2da Estapa) | FFM-EG-3857-15-040 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1068511.25 | 1068511.25 | 1068511.25 | 1068511.25 | 560835.9 | 560835.9 | 560835.9 | 52.4876 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884231 | Reparacion De Estructura Por Siniestro En El Mercado Hidalgo | FFM-EG-1728-17-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1247582.13 | 1625749.21 | 1625749.21 | 1625749.21 | 1625749.19 | 1625749.19 | 1625749.19 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884240 | Servicios De Verificacion, Control De Calidad En: Modernizacion De La 4ta Etapa Salida A Salamanca. | FFM-SUPCAL-3114-17-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 580663.52 | 580663.52 | 580663.52 | 580663.52 | 522597.17 | 522597.17 | 522597.17 | 90 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200904342 | Complemento Del Puente Peatonal Para Liberar El Rio Guanajuato De La Calle Villahermosa De La Col. Jardines De La Hda A La Calle Fuente Barroca De La Col. Las Fuentes (Accesos Y Rampas) | FFM-SI-0383-17-009 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1429481.85 | 1429481.85 | 1429481.85 | 1429481.85 | 1380279.57 | 1380279.57 | 1380279.57 | 96.558 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200904346 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Comunidad Lo De Sierra Del Km 6 880 Al 6 920 | FFM-UB-0259-17-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 651967.21 | 896403.94 | 896403.94 | 896403.94 | 896401.32 | 896401.32 | 896401.32 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200904347 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo En La Comunidad Ojo De Agua De Bermudez Del Km 9 244.58 Al 9 304.58 | FFM-UB-0514-17-014 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 753044.77 | 753044.77 | 753044.77 | 753044.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200904349 | Rehabilitacion Del Camino A La Comunidad De Comederito Del Km 0 000 Al Km 0 100 | FFM-UB-1999-17-015 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1128356.63 | 1128356.63 | 1128356.63 | 1128356.63 | 1128308.61 | 1128308.61 | 1128308.61 | 99.9957 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300953787 | Urbanizacion De La Av. San Cayetano De Luna Tramo: De Blvd. Solidaridad A Acceso Fracc. El Encanto | ITS-SE-0177-17-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 58615986.78 | 30679607.48 | 30679607.48 | 30679607.48 | 10802642.96 | 10802642.96 | 10802642.96 | 35.2112 | 0 | Metros Cuadrados | 529414 | 0 | 37.68 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300953799 | Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples Y Box En La Unidad Deportiva Sur. | ITS-SL-0368-17-017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3558450.52 | 2596601.34 | 2596601.34 | 2596601.34 | 193302.43 | 193302.43 | 193302.43 | 7.4444 | 0 | Metros | 529414 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300953826 | Construccion De Modulos Sanitarios En La Unidad Deportiva Sur | ITS-SL-2559-17-019 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4974343.13 | 3730757.35 | 3730757.35 | 3730757.35 | 805254.44 | 805254.44 | 805254.44 | 21.5842 | 0 | Metros | 529414 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401042318 | Equipamiento En Parque Vecinal En La Colonia San Joaquin 2da Seccion | FFM-5D-0239-17-041 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 104942.31 | 104942.31 | 104942.31 | 104942.31 | 104942.25 | 104942.25 | 104942.25 | 99.9999 | 0 | Equipamiento | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042323 | Equipamiento En Parque Vecinal En La Colonia Los Principes | FFM-5D-1415-17-039 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 102730.9 | 102730.9 | 102730.9 | 102730.9 | 102728.43 | 102728.43 | 102728.43 | 99.9976 | 0 | Equipamiento | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042336 | Equipamiento En Parque Vecinal En El Fraccionamiento Villa El Dorado | FFM-5D-1466-17-040 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 419287.67 | 419287.67 | 419287.67 | 419287.67 | 419036.18 | 419036.18 | 419036.18 | 99.94 | 0 | Equipamiento | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042339 | Equipamiento En Parque Vecinal En El Fraccionamiento Campestre Las Flores | FFM-5D-1812-17-035 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 425935.92 | 425935.92 | 425935.92 | 425935.92 | 391361.6 | 391361.6 | 391361.6 | 91.8827 | 0 | Equipamiento | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042346 | Equipamiento En Parque Vecinal En La Colonia Haciendas Del Carrizal | FFM-5D-2559-17-055 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 27587.57 | 27587.57 | 27587.57 | 27587.57 | 23042.26 | 23042.26 | 23042.26 | 83.5241 | 0 | Equipamiento | 529414 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042360 | Equipamiento En Parque Vecinal En El Fraccionamiento Gavia/Bosques | FFM-5D-3323-17-045 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 336986.09 | 353341.56 | 353341.56 | 353341.56 | 353341.56 | 353341.56 | 353341.56 | 100 | 0 | Equipamiento | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042380 | Construccion De Gavetas Adulto Y Gavetas Osario En El Panteon De Aldama | FFM-EG-1083-17-023 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 794899.02 | 794899.02 | 794899.02 | 794899.02 | 794873.28 | 794873.28 | 794873.28 | 99.9968 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042392 | Construccion De Gavetas Aulto Y Gavetas Osarrio En El Panteon Municipal De Irapuato | FFM-EG-1083-17-024 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1987281.55 | 1987281.55 | 1987281.55 | 1987281.55 | 1987281.55 | 1987281.55 | 1987281.55 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042568 | Proyecto Ejecutivo Del Distribuidor Vial A Nivel De La Megabandera | FFM-SE-1091-17-052 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 991655.23 | 991655.23 | 991655.23 | 991655.23 | 991655.23 | 991655.23 | 991655.23 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042603 | Proyecto Ejecutivo Para La Urbanizacion De La Calle Millan En El Tramo De La Calle Italia A La Calle Palermo De La Colonia Roma | FFM-SE-3629-17-059 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 117565.8 | 117565.8 | 117565.8 | 117565.8 | 117565.8 | 117565.8 | 117565.8 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042622 | Estudio De Mecanica De Suelos Y Diseño De Pavimentos De La Calle Violeta Interconexion Con La Calle Madreselva, Colonia Campestre De Las Flores, Estudio De Mecanica De Suelos Y Diseño De Pavimentos | FFM-SE-3746-17-050 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 108036.79 | 108036.79 | 108036.79 | 108036.79 | 108036.79 | 108036.79 | 108036.79 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042636 | Proyecto Ejecutivo Para La Urbanizacion De La Calle Lateral Al Mega Parque | FFM-SE-3857-17-029 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 599229.24 | 599229.24 | 599229.24 | 599229.24 | 599229.24 | 599229.24 | 599229.24 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042667 | Elaboracion De Memoria De Calculo Para El Estudio Costo Beneficio De El Blvd Solidaridad 2da Estapa, Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Modernizacion Del Tercer Cinturon Vial De La Ci | FFM-SI-3675-17-047 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 395862.68 | 395862.68 | 395862.68 | 395862.68 | 336908.52 | 336908.52 | 336908.52 | 85.1074 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 85.11 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042700 | Proyecto Geometrico De Urbanizacion Y Modernizacion Integral Del 3er Cinturon En Vialidades: Blvd Gustavo Diaz Ordaz En El Tramo: Av 1ero De Mayo Al Bvl Lazaro Cardenas, Bvld Lazaro Cardenas En El Tra | ODM-SI-1670-16-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 228772.66 | 228772.66 | 228772.66 | 228772.66 | 228772.66 | 228772.66 | 228772.66 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042727 | Rehabilitacion De La Zona Externa De La Estancia Del Dif Hasta El Hospital General En Viveros Revolucion | ITS-5D-0050-17-025 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5999682.38 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2909563.88 | 2909563.88 | 2909563.88 | 96.9855 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042738 | Rehabilitacion De Parque Vecinal En El Fraccionamiento Las Carmelitas | ITS-5D-1103-17-014 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1571595.41 | 280555.67 | 280555.67 | 280555.67 | 280555.67 | 280555.67 | 280555.67 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170401042746 | Rehabilitacion De Alberca En La Unidad Deportiva Sur | ITS-SL-0476-17-018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5910307.5 | 4432730.63 | 4432730.63 | 4432730.63 | 4079408.71 | 4079408.71 | 4079408.71 | 92.0292 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401042755 | Rehabilitacion De Modulo No 9 Subestacion Electrica Y Alimentacion A Tableros En La Unidad Deportiva Sur | ITS-SL-1323-17-006 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 661922.61 | 496441.96 | 496441.96 | 496441.96 | 446615.26 | 446615.26 | 446615.26 | 89.9632 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 89.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401042759 | Construccion De Alumbrado De Cancha De Futbol Uruguayo En La Unidad Deportiva Sur | ITS-SL-3857-17-031 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 528141.35 | 515717.78 | 515717.78 | 515717.78 | 354981.95 | 354981.95 | 354981.95 | 68.8326 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 89.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17180101066268 | 2da Etapa Del Centro De Integracion Policial (Cipol) | FFM-RG-1323-17-030 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3399937.94 | 3399937.94 | 3399937.94 | 3399937.94 | 2394852.96 | 2394852.96 | 2394852.96 | 70.4381 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 73.26 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066275 | Equipamiento En Parque Vecinal En El Fraccionamiento Villa Esmeralda | FFM-5D-0004-17-032 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 499464.12 | 499464.12 | 499464.12 | 499464.12 | 499464.12 | 499464.12 | 499464.12 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066278 | Equipamiento En Parque Vecinal En El Fracc. Las Palmas | FFM-5D-0368-17-033 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 415256.59 | 415256.59 | 415256.59 | 415256.59 | 297977.38 | 297977.38 | 297977.38 | 71.7574 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066281 | Equipamiento En Parque Vecinal En El Fraccionamiento Valle De Las Flores Ii | FFM-5D-0609-17-034 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 425935.92 | 425935.92 | 425935.92 | 425935.92 | 380383.91 | 380383.91 | 380383.91 | 89.3054 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 89.31 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066285 | Equipamiento En Parque Vecinal En La U.H. Laboratorio Cfe/Infiernillo | FFM-5D-0685-17-036 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 278650.92 | 278650.92 | 278650.92 | 278650.92 | 278650.86 | 278650.86 | 278650.86 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066291 | Servicios De Liberacion De Derecho De Via Para La Urbanizacion De La Calle Que Da Acceso A Donde Se Petende Construir Una Unidad De Salud Umaps En La Localidad Lo De Juarez | FFM-SE-2464-17-048 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 73214.91 | 73214.91 | 73214.91 | 73214.91 | 73214.89 | 73214.89 | 73214.89 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066301 | Proyecto Ejecutivo De La Interseccion Del Blvd Las Plazas Con La Av Guerrero | FFM-SE-3629-17-051 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 297187.41 | 297187.41 | 297187.41 | 297187.41 | 297187.41 | 297187.41 | 297187.41 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066315 | Rehabilitacion Del Puente Villas Sobre El Rio Silao Lado Izquierdo | FFM-SI-0002-17-057 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 260850.98 | 260850.98 | 260850.98 | 260850.98 | 260850.98 | 260850.98 | 260850.98 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066354 | Proyecto Ejecutivo De La Interseccion De La Av. Guerrero Con La Av. De La Reforma Y Escuela Medico Militar | FFM-SI-1091-17-061 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 257752.27 | 257752.27 | 257752.27 | 257752.27 | 257752.27 | 257752.27 | 257752.27 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066362 | Proyecto Ejecutivo De Las Gasas De Conexión De La Carretera Federal No. 45 Con La Com. El Copal Y Lo De Juarez, Proyecto Ejecutivo Del Acceso Al Copal -Cetac Y Del Tramo A La Universidad | FFM-SI-1000-17-064 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1271192.9 | 1271192.9 | 1271192.9 | 1271192.9 | 674646.29 | 674646.29 | 674646.29 | 53.0719 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066370 | Proyecto Ejecutivo De La Interseccion Del Blvd Arandas Con La Avenida Estrella, Proyecto Ejecutivo De La Interseccion Del Blvd Arandas Con La Avenida España, Proyecto Ejecutivo De La | FFM-SI-0259-17-065 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 581611.58 | 581611.58 | 581611.58 | 581611.58 | 537462.52 | 537462.52 | 537462.52 | 92.4092 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066379 | Construccion De Elemento Iconico /Totem) En Diversos Puntos De La Ciudad | FFM-5D-2919-17-066 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 457901.79 | 457901.79 | 457901.79 | 457901.79 | 395460.63 | 395460.63 | 395460.63 | 86.3636 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066382 | Levantamiento Topografico General Del Predio Denominado Relleno Sanitario Del Municipio De Irapuato | FFM-S5-0702-17-067 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 279999.8 | 279999.8 | 279999.8 | 279999.8 | 279999.8 | 279999.8 | 279999.8 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066387 | Estudio De Asignacion De Transito Para La Vialidad Prolongacion Division Del Norte | FFM-SI-1091-17-068 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 101994.33 | 101994.33 | 101994.33 | 101994.33 | 89317.53 | 89317.53 | 89317.53 | 87.5711 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101066400 | Colocacion De Reja Perimetral En Inforum Colindancia Con Vialidad Nueva Crit | FFM-EG-0446-17-072 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1572702.8 | 1572702.8 | 1572702.8 | 1572702.8 | 1034257.82 | 1034257.82 | 1034257.82 | 65.7631 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 67.08 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101068266 | Impresora Ticket Epson Tmt88v-084 Termica | I0007.C3A1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR.INNOVACION Y PROCESOS GUBERNAMENTALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23664 | 23664 | 23664 | 23664 | 23664 | 23664 | 23664 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17180101068271 | Sofware Tecnico Integ Y Uso Base De Datos | I0025.C13A1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101068274 | Desbrozadora Stihl Fs-250 Con Disco De Dos Puntas Y Accesorios | I0007.C3A1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39710.48 | 39710.48 | 39710.48 | 39710.48 | 39710.48 | 39710.48 | 39710.48 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17180101068279 | Tableta Acer Sw-011-11cs 2gb | I0007.C3A1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR.INNOVACION Y PROCESOS GUBERNAMENTALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33895.2 | 33895.2 | 33895.2 | 33895.2 | 33895.2 | 33895.2 | 33895.2 | 100 | 0 | Computadoras | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17180101068285 | No Break Apc 650 Va 390w 24h Negro | I0007.C3A1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR.INNOVACION Y PROCESOS GUBERNAMENTALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 94981.96 | 94981.96 | 94981.96 | 94981.96 | 94981.96 | 94981.96 | 94981.96 | 100 | 0 | Equipamiento | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180101068290 | Adq De Juegos Infantiles | E1401.C1A2 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE MANTENIMIENTO E IMAGEN URBANA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 861031.98 | 861031.98 | 861031.98 | 861031.98 | 861031.98 | 861031.98 | 861031.98 | 100 | 0 | Equipamiento | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101068141 | Trabajos Complementarios En Parque Vecinal En La Col. San Isidro | FFM-5D-0685-18-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 484514.45 | 484514.45 | 484514.45 | 484514.45 | 242257.22 | 242257.22 | 242257.22 | 50 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101068183 | Trabajos Complementarios En Parque Vecinal U.H. Infonavit Cobos Sevilla | FFM-5D-0443-18-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 550476.56 | 550476.56 | 550476.56 | 500476.56 | 275238.28 | 275238.28 | 275238.28 | 50 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101068195 | Trabajos Complementarios En Parque Vecinal En La Colonia Primero De Mayo; Rehabilitacion De Paque Vecinal En El Fraccionamiento Valle Verde Manantiales; Trabajo Complementarios En Parque Vecinal Col. | FFM-5D-3901-18-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 173291.19 | 173291.19 | 173291.19 | 173291.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101068251 | Trabajos Complementarios En Parque Vecinal En La Colonia Primero De Mayo; Rehabilitacion De Paque Vecinal En El Fraccionamiento Valle Verde Manantiales; Trabajo Complementarios En Parque Vecinal Col. | FFM-5D-3097-18-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 651535.69 | 651535.69 | 651535.69 | 651535.69 | 325767.85 | 325767.85 | 325767.85 | 50 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101068261 | Proyecto Ejecutivo De La Interseccion De Paseo Solidaridad Con El Cuarto Cinturon "Mariano J Garcia" | FFM-SI-1091-18-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 352250.68 | 352250.68 | 352250.68 | 352250.68 | 176125.34 | 176125.34 | 176125.34 | 50 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101068293 | Trio De Maniqui Demostradores Afectados Por Las Drogas | I0014.C5A2 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 100 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: