## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 132 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 132
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA16160200686512 | Equipamiento Del Pozo Numero Cincuenta Y Siete En La Col Ernesto Che Guevara - 177860 | 177860 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225000 | 224035.78 | 224035.78 | 224035.78 | 224035.77 | 224035.77 | 224035.77 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761257 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Santa Barbara - 352029 | 352029 | Guanajuato | Irapuato | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 12226027.67 | 12226027.67 | 12226027.67 | 12226027.67 | 12226027.67 | 12226027.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 1233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763512 | Rehabilitacion De Redes De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Zona Diez Del Municipio De Irapuato Gto - 350851 | 350851 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11431941.31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 12100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917388 | Manuales De Planeación Estratégica Para El Implan De Irapuato - 156572 | 156572 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917389 | Ventanilla Universal Tramites En Linea - 145192 | 145192 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1582635.38 | 1582635.39 | 1582635.39 | 1582635.39 | 1582635.39 | 1582635.39 | 1582635.39 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986502 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Comunidad De San Agustin De Los Tordos - 312368 | 312368 | Guanajuato | Irapuato | San Agustín de los Tordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11789841.59 | 11789841.59 | 11789841.59 | 11789841.59 | 11789841.59 | 11789841.59 | 11789841.59 | 100 | 0 | Otros | 484 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400988995 | Urbanizacion De Calle Violetas De La Colonia Las Eras Tercera Seccion - 319336 | 319336 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9683328.99 | 10466482.32 | 10466482.32 | 10466482.32 | 982282.91 | 982282.91 | 982282.91 | 9.385 | 0 | Otros | 3221 | 100 | 71.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989950 | Contrucción Calle La Plata En La Comunidad La Calera - 292471 | 292471 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4300000 | 4463780.39 | 4463780.39 | 4463780.39 | 3129519.54 | 3129519.54 | 3129519.54 | 70.1092 | 0 | Otros | 4665 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400989958 | Construccion De Red De Drenaje Y Planta Tratadora En La Comunidad Del Carrizalito - 314153 | 314153 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11735963.3 | 11735963.3 | 11735963.3 | 11735963.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1858 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17180201092551 | Construccion De Banquetas En Calle Francisco Mujica De La Colonia Lazaro Cardenas - 115606 | 115606 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 96195 | 96195 | 96195 | 96195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058132 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 6334 | 6334 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 147242.04 | 147242.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058133 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 6289 | 6289 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 166475.03 | 166475.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058134 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 6315 | 6315 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 134289.85 | 134289.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058135 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 6300 | 6300 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 184546.81 | 184546.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058138 | Construcción Camino A La Comunidad De San Jose De Cruces Y La Comunidad De Guadalupe De Rivera - 14749 | 14749 | Guanajuato | Irapuato | San José de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 4962168.04 | 4962168.04 | 4962168.04 | 59782.2 | 59782.2 | 59782.2 | 1.2048 | 0 | Otros | 1821 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058141 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Valencianita - 6163 | 6163 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 306095.74 | 306095.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058142 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Valencianita - 5990 | 5990 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 835764.77 | 835764.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058143 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Valencianita - 6141 | 6141 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 77556 | 77556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058144 | Construcción De Calle De Acceso Al Umaps En La Comunidad De El Venado De Yostiro - 14708 | 14708 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 185631.09 | 185631.09 | 185631.09 | 7.4252 | 0 | Otros | 945 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058161 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Bellavista - 13682 | 13682 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5984435.8 | 5984435.8 | 5984435.8 | 59.8444 | 0 | Otros | 4005 | 100 | 59.84 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058162 | Equipamiento De Cárcamo Numero Catorce B En Col Doce De Diciembre - 14141 | 14141 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 60 | 0 | Otros | 62562 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058163 | Construcción De Drenaje Sanitario En Tercera Sección Col Las Huertas - 14082 | 14082 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1251 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058164 | Construcción Colector Aguas Pluviales Colonia San Juan De Retana - 13843 | 13843 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1930524.68 | 1930524.68 | 1930524.68 | 48.2631 | 0 | Otros | 172304 | 100 | 48.26 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058165 | Construccion De Interconeccion Del Colector Oriente En La Colonia San Cayetano De Luna - 10373 | 10373 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 18.75 | 0 | Otros | 53184 | 100 | 18.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058166 | Construcción Calle Caudillo Del Sur Col Segunda Seccion Las Eras - 14664 | 14664 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058167 | Equipamiento Del Cárcamo No Seis Col Los Hoyos - 13984 | 13984 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 12150000 | 12150000 | 12150000 | 90 | 0 | Otros | 250608 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058168 | Construcción Colector Aguas Pluviales Colonia Constitución De Apatzingan Y Colonias Las Huertas - 14229 | 14229 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 60 | 0 | Otros | 12699 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058169 | Equipamiento Electrificacion De Pozo Profundo Y Construcciom De Tanque De Almacenamiento En La Colonia Bellavista - 9869 | 9869 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5673952.73 | 5673952.73 | 5673952.73 | 5673952.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4013 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058170 | Construcción Drenaje Sanitario En Calle Caudillo Del Sur Col Segunda Sección Las Eras - 14179 | 14179 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2807 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058171 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Las Heras - 7102 | 7102 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2787 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058172 | Construccion De Pozo Profundo En La Colonia Bellavista - 8888 | 8888 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4005 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058173 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Colonia Las Heras Segunda Seccion - 6382 | 6382 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 495910.03 | 495910.03 | 495910.03 | 495910.03 | 495910.03 | 495910.03 | 495910.03 | 100 | 0 | Otros | 306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES EL NUMERO DE POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058174 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Colonia El Vergel - 6364 | 6364 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1767001.85 | 1767001.85 | 1767001.85 | 1767001.85 | 1767001.85 | 1767001.85 | 1767001.85 | 100 | 0 | Otros | 729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META ES EL NUMERO DE POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058176 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Arandas - 14505 | 14505 | Guanajuato | Irapuato | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7722 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058177 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Calera - 6247 | 6247 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 247363.11 | 247363.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058178 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Calera - 6203 | 6203 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 431608.35 | 431608.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058179 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Calera - 6274 | 6274 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 703665.11 | 703665.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058183 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cuarta Brigada - 14621 | 14621 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 10470624.97 | 10470624.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4823 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180101058184 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Lo De Juarez - 5969 | 5969 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 412072.68 | 412072.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180101058185 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad De Munguia - 14296 | 14296 | Guanajuato | Irapuato | Munguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 815 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091392 | Construccion De Comedores Escolares En Jardin De Niños Ignacio Ramirez De La Comunidad Del Romeral - 94391 | 94391 | Guanajuato | Irapuato | El Romeral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091393 | Calentadores Solares En La Comunidad De San Cristobal - 137077 | 137077 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 35941.44 | 35941.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091394 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De San Cristobal - 121010 | 121010 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 24951.6 | 24951.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091395 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 83066 | 83066 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 204810.55 | 204810.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091396 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 83202 | 83202 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 186288.71 | 186288.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091397 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 83419 | 83419 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 166754.45 | 166754.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091398 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Cristobal - 83282 | 83282 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 152798.8 | 152798.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091399 | Rehabilitacion De Sanitarios De Jardin De Niños Simon Bolivar En La Comunidad De San Javier - 101198 | 101198 | Guanajuato | Irapuato | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 99945.6 | 99945.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091400 | Mantenimiento De La Red Electrica De Primaria Morelos En Comunidad De Nuevo Ejido De San Lorenzo - 100087 | 100087 | Guanajuato | Irapuato | Nuevo Ejido de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 312 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091401 | Calentadores Solares En La Comunidad De San Roque - 137124 | 137124 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 41931.68 | 41931.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091402 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De San Roque - 121131 | 121131 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69864.48 | 69864.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091403 | Mantenimiento De Drenaje En Jardin De Niños Everardo Hernandez En La Comunidad De San Roque - 99654 | 99654 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 99924.5 | 99924.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091404 | Mejoramiento De Baños En Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Comunidad De Santa Barbara - 92893 | 92893 | Guanajuato | Irapuato | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 35565.24 | 35565.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091405 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Aquiles Serdan En La Comunidad De La Soledad - 96685 | 96685 | Guanajuato | Irapuato | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091406 | Construccion De Banquetas En Calle Opalo De La Comunidad De Tinaja De Bernales - 115523 | 115523 | Guanajuato | Irapuato | Tinaja de Bernales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 87694.74 | 87694.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091407 | Construccion De Banquetas En Calle Rubi De La Comuidad De Tinaja De Bernales - 111322 | 111322 | Guanajuato | Irapuato | Tinaja de Bernales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 274094.4 | 274094.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091408 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Ignacio Manuel Altamirano En La Comunidad De Tinaja De Bernales - 96708 | 96708 | Guanajuato | Irapuato | Tinaja de Bernales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 99982.72 | 99982.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 380 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091409 | Rehabilitacion De Snitarios En La Primaria Ignacio Allende De La Comuidad De Tomelopez - 99055 | 99055 | Guanajuato | Irapuato | Tomelópez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 112763.6 | 112763.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091410 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Numero Ciento Ocho En La Comunidad De Tomelopez - 96752 | 96752 | Guanajuato | Irapuato | Tomelópez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 99982.72 | 99982.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 315 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091411 | Calentadores Solares En La Comunidad De Tomelopitos - 137250 | 137250 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 29951.2 | 29951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091412 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De Tomelopitos - 121515 | 121515 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 69864.48 | 69864.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091413 | Calentadores Solares En La Comunidad De Valencianita - 137292 | 137292 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 29951.2 | 29951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091414 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De Valencianita - 121666 | 121666 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 22456.44 | 22456.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091415 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Valencianita - 79194 | 79194 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 921255.12 | 921255.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091416 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Valencianita - 79390 | 79390 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 335945.84 | 335945.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091417 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Valencianita - 79214 | 79214 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 155469.68 | 155469.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091418 | Mantenimiento De La Red Electrica De Primaria Abc En Comunidad De Venado De Yostiro - 95315 | 95315 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 780 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091419 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Niños Heroes En La Comunidad De Nueva Colonia El Copalillo El Atoron - 100050 | 100050 | Guanajuato | Irapuato | Nueva Colonia Copalillo (El Atorón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201091420 | Construccion De Banquetas En La Calle Emiliano Zapata De La Comunidad De Colonia La Soledad - 115535 | 115535 | Guanajuato | Irapuato | Colonia la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 172120.09 | 172120.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1261 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201091421 | Construccion De Banquetas En Calle Girasol De La Comunidad De San Jose De Bernalejo El Ranchito - 115529 | 115529 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 232848.95 | 232848.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 571 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092540 | Calentadores Solares En La Colonia Emiliano Zapata Dos - 130168 | 130168 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 29951.2 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 15 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092541 | Calentadores Solares En La Colonia Las Fuentes - 130832 | 130832 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 17970.72 | 17970.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092542 | Calentadores Solares En La Colonia Ampliacion Constitucion De Apatzingan - 129967 | 129967 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5990.24 | 5990.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092543 | Calentadores Solares En La Colonia Los Fresnos - 131786 | 131786 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5990.24 | 5990.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092544 | Calentadores Solares En La Colonia Las Eras Segunda Seccion - 130275 | 130275 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 119804.8 | 119804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092545 | Calentadores Solares En La Colonia Los Alamos - 131261 | 131261 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 59902.24 | 59902.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092546 | Calentadores Solares En La Colonia La Lupita - 131902 | 131902 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65892.64 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 48 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092547 | Calentadores Solares En La Colonia Lazaro Cardenas - 131162 | 131162 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 11980.48 | 11980.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092548 | Calentadores Solares En La Colonia Bajada De San Martin - 128547 | 128547 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5990.24 | 5990.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092549 | Calentadores Solares En La Colonia Doce De Diciembre - 128212 | 128212 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 29951.2 | 29951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092550 | Calentadores Solares En La Colonia Constitucion De Apatzingan - 128981 | 128981 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 143765.76 | 143765.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 113 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092552 | Construccion De Banquetas En Calle Hector Alvarado De La Colonia Lazaro Cardenas - 117442 | 117442 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 776159.06 | 775159.06 | 775159.06 | 775159.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7537 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092553 | Construccion De Banquetas En Calle Peral De La Colonia Los Fresnos - 108920 | 108920 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 433763.85 | 433763.85 | 433763.85 | 433763.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092554 | Construccion De Banquetas En Calle Eucalipto De La Colonia Los Fresnos - 108887 | 108887 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 238570.14 | 238570.14 | 238570.14 | 238570.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092555 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Lourdes Beatriz Guerra Jimenez En La Colonia Morelos - 105025 | 105025 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092556 | Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Estefania Castañeda En La Colonia Dieciocho De Agosto - 105015 | 105015 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 71 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092557 | Construccion De Banquetas En Calle Vicente Guerrero De La Colonia Ampliacion Constitucion De Apatzingan - 109860 | 109860 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 845399.46 | 845399.46 | 845399.46 | 845399.46 | 5729.13 | 5729.13 | 5729.13 | 0.67768 | 0 | Metros Cuadrados | 2589 | 100 | 0.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092558 | Construccion De Banquetas En Calle Oyamel De La Colonia Los Alamos - 109552 | 109552 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 325322.89 | 325322.89 | 325322.89 | 325322.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092559 | Construccion De Banquetas En Calle Ignacio Lopez Rayon De La Colonia Ampliacion Constitucion De Apatzingan - 109948 | 109948 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 338880.68 | 338880.68 | 338880.68 | 338880.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2366 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092560 | Construccion De Banquetas En Calle Agriculatores De La Colonia Los Fresnos - 108799 | 108799 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 551309.43 | 551309.43 | 551309.43 | 551309.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092561 | Construccion De Banquetas En Calle Andres Quintana Roo De La Colonia Ampliacion Constitucion De Apatzingan - 105880 | 105880 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 686792.78 | 686792.78 | 686792.78 | 686792.78 | 5771.1 | 5771.1 | 5771.1 | 0.8403 | 0 | Metros Cuadrados | 2366 | 100 | 0.84 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092562 | Mantenimiento De La Red Electrica De Primaria Melchor Ocampo En El Barrio De La Piedra Lisa - 105004 | 105004 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 99993.65 | 99993.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 481 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092563 | Construccion De Banquetas En Calle Villacoapa En La Colonia San Juan De Retana - 105042 | 105042 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 458019.55 | 458019.55 | 458019.55 | 458019.55 | 2676.69 | 2676.69 | 2676.69 | 0.58441 | 0 | Metros Cuadrados | 7235 | 100 | 0.58 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092564 | Construccion De Banquetas En Calle Adolfo Lopez Mateos De La Colonia San Isidro - 106133 | 106133 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 291164.18 | 291164.18 | 291164.18 | 291164.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1588 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092565 | Construccion De Banquetas En Calle Sagrado Corazon De Jesus De La Colonia San Juan Bosco - 108523 | 108523 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 646406.45 | 646406.45 | 646406.45 | 646406.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10053 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092566 | Construccion De Banquetas En Calle Xoltongo De La Colonia Doce De Diciembre - 108605 | 108605 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 227726.03 | 227726.03 | 227726.03 | 227726.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8281 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092567 | Construccion De Banquetas En Calle Pedregal San Angel De La Colonia Doce De Diciembre - 108735 | 108735 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 162661.44 | 162661.44 | 162661.44 | 162661.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8283 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092568 | Construccion De Banquetas En Calle Ciudad Del Carmen De La Colonia San Isidro - 107618 | 107618 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300020 | 300020 | 300020 | 300020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1588 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092569 | Construccion De Banquetas En Calle Latinoamerica De La Colonia Las Americas - 105301 | 105301 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 590015.34 | 590015.34 | 590015.34 | 590015.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3033 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092570 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Benito Juarez De La Colonia San Juan De Retana - 99672 | 99672 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 99982.72 | 99982.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 644 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092571 | Segunda Etapa De La Red Electrica En La Secundaria General Numero Uno Del Fraccionamiento San Roque - 99725 | 99725 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092572 | Mantenimiento De La Red Electrica De Primaria Narciso Mendoza En Comunidad De Camino Real De Lo De Juarez - 99686 | 99686 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092573 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Niños Ls Vigotsky En El Fraccionamiento Haciendas Del Carrizal - 100295 | 100295 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 278 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092574 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Numero Quinientos Cuatro En La Colonia Ucopi - 99606 | 99606 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 75764.24 | 75764.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 296 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092575 | Mantenimiento De Baños De Secundaria Tecnica Numero Cinco En La Colonia San Pedro - 96674 | 96674 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1501 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092576 | Mantenimiento De La Red Electrica De Primaria David Alfaro Siqueros En La Colonia San Miguelito - 101176 | 101176 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 421 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092577 | Rehabilitacion De Sanitarios De Primaria Plan De San Luis En Colonia Malvas Revolucion - 97292 | 97292 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 99996.06 | 99996.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 213 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092578 | Mantenimiento De La Red Electrica De Primaria Miguel Hidalgo En La Colonia Constitucion De Apaztingan - 97109 | 97109 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 99998.18 | 99998.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 310 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092579 | Mantenimiento De La Red Electrica Del Jardin De Niños Las Americas En La Colonia Las Americas - 93222 | 93222 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 99973.76 | 99973.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092580 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De Adjuntas - 121852 | 121852 | Guanajuato | Irapuato | Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 37427.4 | 37427.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092885 | Calentadores Solares En La Comunidad De La Caja - 132079 | 132079 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 23960.96 | 23960.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092886 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De La Caja - 117819 | 117819 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 84835.44 | 84835.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092887 | Calentadores Solares En La Comunidad De La Calera - 133154 | 133154 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 65892.64 | 65892.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092888 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De La Calera - 118009 | 118009 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 84835.44 | 84835.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 158 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092889 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Numero Ciento Catorce En La Comunidad De La Calera - 96798 | 96798 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 75764.24 | 75764.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092890 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Calera - 83236 | 83236 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 764710.42 | 764710.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092891 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Calera - 83113 | 83113 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 471219.2 | 471219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092892 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Calera - 79440 | 79440 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 281245.81 | 281245.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092893 | Calentadores Solares En La Comunidad Del Carrizal Grande - 133663 | 133663 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 220684.8 | 220684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 163 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092894 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De Carrizal Grande - 118966 | 118966 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 92320.92 | 92320.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 147 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092895 | Mantenimiento De La Red Electrica Del Jardin De Niños Simon Bolivar En La Comunida Del Conejo - 100135 | 100135 | Guanajuato | Irapuato | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 998553.76 | 998553.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092896 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De Cuarta Brigada - 119014 | 119014 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 144719.28 | 144719.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092898 | Calentadores Solares En La Comunidad De Cuchicuato - 135943 | 135943 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 29951.2 | 29951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092899 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De Cuchicuato - 119160 | 119160 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 147214.44 | 147214.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 234 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092900 | Calentadores Solares En La Comunidad De Aldama - 136904 | 136904 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 83863.36 | 83863.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092901 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De Aldama - 119249 | 119249 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 134738.64 | 134738.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 218 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092902 | Rehabilitacion De Sanitarios De Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio En La Comunidad De Laguna Larga - 93478 | 93478 | Guanajuato | Irapuato | Laguna Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 112485.2 | 112485.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092903 | Calentadores Solares En La Comunidad De Lo De Juarez - 136971 | 136971 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 95843.84 | 95843.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092904 | Estufas Ecologicas En La Comunidad De Lo De Juarez - 119332 | 119332 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 218099.88 | 218099.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 306 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092905 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Lo De Juarez - 79146 | 79146 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 437263.42 | 437263.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA18180201092906 | Rehabilitacion De Sanitarios De Telesecundaria Trescientos Setenta Y Ocho En La Comunidad De Paso Blanco - 93351 | 93351 | Guanajuato | Irapuato | Paso Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA18180201092907 | Construccion De Banquetas En La Avenida Abasoilo De La Comunidad Rancho Nuevo De Dolores El Cuero - 111293 | 111293 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 633241.83 | 633241.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: