## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 149 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 149
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA15150300555966 | Perforacion De Pozo Con Santa Elena | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 1985464.68 | 1985464.68 | 1985464.68 | 1985464.68 | 70.9095 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556033 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Com Camino Real De Lo De Juarez (1era Etapa) | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Camino Real de lo de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7428457.22 | 6741835.69 | 6741835.69 | 6741835.69 | 6741835.69 | 6741835.69 | 6741835.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200686512 | Equipamiento Del Pozo Numero Cincuenta Y Siete En La Col Ernesto Che Guevara - 177860 | 177860 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 67500 | 67500 | 67500 | 30 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200702754 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Tomelopitos - 111087 | 111087 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4080523.37 | 3497591.61 | 3497591.61 | 3475258.99 | 3475258.99 | 3475258.99 | 3475258.99 | 99.3615 | 0 | Metros lineales | 5750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708353 | Contrucción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De San Roque - 147260 | 147260 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3133205.85 | 3133205.85 | 3133205.85 | 89.5202 | 0 | Otros | 5563 | 100 | 40.87 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200708553 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Calera - 145946 | 145946 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4039724.2 | 4380056 | 4380056 | 4380055.61 | 4380055.61 | 4380055.61 | 4380055.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 4665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713790 | Rehabilitación De Redes De Distribución En La Colonia Las Eras - 177914 | 177914 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 406826.16 | 406826.16 | 406826.16 | 67.8044 | 0 | Metros lineales | 8500 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200713791 | Rehabilitación De Redes De Distribución En El Polígono De Lucio Cabañas - 178161 | 178161 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2698355.61 | 2698355.61 | 2698355.61 | 89.9452 | 0 | Metros lineales | 50000 | 100 | 38.54 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200713793 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 182169 | 182169 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 165458 | 165458 | 165458 | 105278.97 | 105278.97 | 105278.97 | 105278.97 | 63.6288 | 0 | Piezas |  | 100 | 63.63 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200713794 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 182172 | 182172 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3654345.34 | 3654345.34 | 3654345.34 | 3654345.34 | 2858697.31 | 2858697.31 | 2858697.31 | 78.2273 | 0 | Vivienda |  | 100 | 78.23 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200719128 | Rehabilitación De Redes De Distribución En La Colonia Santa Maria - 177996 | 177996 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 928234.36 | 928234.36 | 928234.36 | 77.3529 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 77.35 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761221 | Construcción De Baño Digno En La Comunidad De San Diego Del Rosal El Zorrillo - 200157 | 200157 | Guanajuato | Irapuato | San Diego del Rosal (El Zorrillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 641689.88 | 604802.46 | 604802.46 | 604802.46 | 590883.39 | 590883.39 | 590883.39 | 97.6986 | 0 | Piezas | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761244 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De San Miguel De Villalobos - 310591 | 310591 | Guanajuato | Irapuato | San Miguel de Villalobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47397.71 | 44798.88 | 44798.88 | 44798.88 | 44207.41 | 44207.41 | 44207.41 | 98.6797 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761256 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Roque - 208530 | 208530 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 325917.66 | 325077.83 | 325077.83 | 325077.83 | 325077.83 | 325077.83 | 325077.83 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761257 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Santa Barbara - 352029 | 352029 | Guanajuato | Irapuato | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 30 | 0 | Metros lineales | 1233 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761282 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Tomelopitos - 308147 | 308147 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 268672.7 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761294 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Valencianita - 308269 | 308269 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 268672.7 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761311 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad La Morada - 311379 | 311379 | Guanajuato | Irapuato | La Morada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 37809.2 | 35791.23 | 35791.23 | 35791.23 | 34945.64 | 34945.64 | 34945.64 | 97.6374 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761325 | Construccion De Cuarto Especial En La Comunidad De Venado De San Lorenzo - 260127 | 260127 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 156369.68 | 156369.68 | 156369.68 | 156369.68 | 99052.97 | 99052.97 | 99052.97 | 63.3454 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763512 | Rehabilitacion De Redes De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Zona Diez Del Municipio De Irapuato Gto - 350851 | 350851 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11431941.31 | 11431941.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763519 | Servicio E Implementación De Los Servicios En Linea - 325602 | 325602 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1590083.42 | 1346536 | 1346536 | 1346536 | 468234 | 468234 | 468234 | 34.7732 | 0 | Otros | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763522 | Construccion De Urbanizacion De La Calle Pedro Moreno En La Colonia Constitucion De Apatzingan - 306653 | 306653 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4575375 | 4575375 | 4575375 | 4575375 | 4538098.08 | 4538098.08 | 4538098.08 | 99.1853 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763524 | Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales Salida A Pueblo Nuevo - 307693 | 307693 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3133023.34 | 3133023.34 | 3133023.34 | 3133023.34 | 99.4611 | 0 | Metros lineales | 132500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763531 | Construccion De Perforamiento De Pozo Profundo En La Colonia Ernesto Che Guevara - 307367 | 307367 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1435893 | 1435893 | 1435893 | 99.0271 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763532 | Construccion De Infraestructura Pluvial Para La Avenida San Cayetano De Luna - 305939 | 305939 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 21568558.81 | 21145783 | 21145783 | 21145783 | 21008011.12 | 21008011.12 | 21008011.12 | 99.3485 | 0 | Metros lineales | 30000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763536 | Construccion De Urbanizacion De La Calle Andador Caudillo Del Sur En La Colonia Las Eras - 306464 | 306464 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 476969.65 | 476969.65 | 476969.65 | 94.6368 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763550 | Construccion De Cuarto Dormitorio Especial En La Colonia La Lupita - 297951 | 297951 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 156365.68 | 156365.68 | 156365.68 | 156365.68 | 99052.97 | 99052.97 | 99052.97 | 63.347 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763551 | Construccion De Cuarto Dormitorio Especial En La Colonia San Juan Bosco - 299229 | 299229 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 156369.68 | 156369.68 | 156369.68 | 156369.68 | 99052.97 | 99052.97 | 99052.97 | 63.3454 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763553 | Construccion De Cuarto Dormitorio Especial En La Colonia La Huerta - 287612 | 287612 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 146093.16 | 146093.16 | 146093.16 | 146093.16 | 92543.27 | 92543.27 | 92543.27 | 63.3454 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763587 | Equipamiento Y Lineas De Conducción Del Cárcamo Dieciocho Segunda Etapa - 235490 | 235490 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2122906.77 | 2122906.77 | 2122906.77 | 84.9163 | 0 | Otros | 14749 | 100 | 91.63 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763625 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Las Animas - 206546 | 206546 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53734.54 | 53649.76 | 53649.76 | 53649.76 | 53649.76 | 53649.76 | 53649.76 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763631 | Construccion De Muro Firme En La Colonia La Primavera - 204679 | 204679 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30486.75 | 30486.75 | 30486.75 | 30486.75 | 24418.33 | 24418.33 | 24418.33 | 80.0949 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763635 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Las Heras - 204506 | 204506 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32488.82 | 32488.82 | 32488.82 | 32488.82 | 26021.88 | 26021.88 | 26021.88 | 80.0949 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763636 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Doce De Diciembre - 204491 | 204491 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32199.06 | 32199.06 | 32199.06 | 32199.06 | 25789.8 | 25789.8 | 25789.8 | 80.0949 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763639 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Ernesto Che Guevara - 204473 | 204473 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48135.61 | 48135.61 | 48135.61 | 48135.61 | 38554.16 | 38554.16 | 38554.16 | 80.0949 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763649 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Playa Azul - 204551 | 204551 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22262.87 | 22262.87 | 22262.87 | 22262.87 | 17831.42 | 17831.42 | 17831.42 | 80.0949 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763650 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Lazaro Cardenas - 204540 | 204540 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16529.96 | 16529.96 | 16529.96 | 16529.96 | 13239.65 | 13239.65 | 13239.65 | 80.0949 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763655 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad Adjuntas - 313305 | 313305 | Guanajuato | Irapuato | Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 396751.74 | 80867.25 | 80867.25 | 80867.25 | 79792.3 | 79792.3 | 79792.3 | 98.6707 | 0 | Piezas | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763661 | Construccion De Cuarto Dormitorio Especial En El Fraccionamiento Las Liebres - 299336 | 299336 | Guanajuato | Irapuato | Fraccionamiento las Liebres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 156369.68 | 273397.42 | 273397.42 | 273397.42 | 173184.64 | 173184.64 | 173184.64 | 63.3454 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763663 | Construccion De Linea De Conduccion Red De Distribucion Y Tanque De Almacenamiento En La Colonia El Guayabo - 351876 | 351876 | Guanajuato | Irapuato | Colonia el Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 1545728.2 | 1545728.2 | 1545728.2 | 60 | 0 | Metros lineales | 570 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763664 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Colonia El Guayabo - 351665 | 351665 | Guanajuato | Irapuato | Colonia el Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 336151.97 | 336151.97 | 336151.97 | 30 | 0 | Otros | 570 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764460 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De La Caja - 206517 | 206517 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 268672.7 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764461 | Construccion De Muro Firme En La Comunidad De La Caja - 204712 | 204712 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17578.49 | 17578.49 | 17578.49 | 17578.49 | 14079.47 | 14079.47 | 14079.47 | 80.0949 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764465 | Construccion De Urbanizacion En La Calle Justo Sierra En La Comunidad De La Calera - 307254 | 307254 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 806479.55 | 806479.55 | 806479.55 | 806479.55 | 803479.55 | 803479.55 | 803479.55 | 99.628 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764470 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De La Calera - 206536 | 206536 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 268672.7 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 268050.12 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764476 | Construccion De Urbanizacion De La Calle Rivera Del Rio En La Comunidad De El Carrizal Grande - 307041 | 307041 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2020126 | 1971547.72 | 1971547.72 | 1971547.72 | 1817249.82 | 1817249.82 | 1817249.82 | 92.1738 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764480 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Carrizal Grande - 206496 | 206496 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 161203.62 | 160750.59 | 160750.59 | 160750.59 | 160750.59 | 160750.59 | 160750.59 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764487 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Comedero Grande - 311302 | 311302 | Guanajuato | Irapuato | Comedero Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 95340.28 | 89877.22 | 89877.22 | 89877.22 | 88729.03 | 88729.03 | 88729.03 | 98.7225 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764491 | Construcción De Baño Digno En La Comunidad El Conejo - 200211 | 200211 | Guanajuato | Irapuato | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 535194.54 | 123738.88 | 123738.88 | 123738.88 | 120980.5 | 120980.5 | 120980.5 | 97.7708 | 0 | Piezas | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764496 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Cuarta Brigada - 206475 | 206475 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 376141.78 | 375349.65 | 375349.65 | 375349.65 | 375349.65 | 375349.65 | 375349.65 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764505 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De El Encino Del Copal - 311235 | 311235 | Guanajuato | Irapuato | El Encino del Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28220.69 | 26765.85 | 26765.85 | 26765.85 | 26323.31 | 26323.31 | 26323.31 | 98.3466 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764507 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad Estancia Del Copal - 311171 | 311171 | Guanajuato | Irapuato | Estancia del Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28220.69 | 26765.85 | 26765.85 | 26765.85 | 26369.65 | 26369.65 | 26369.65 | 98.5198 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764525 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad Lo De Sierra - 311497 | 311497 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85751.74 | 80867.25 | 80867.25 | 80867.25 | 79460.05 | 79460.05 | 79460.05 | 98.2599 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764539 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Noria De Camarena - 311101 | 311101 | Guanajuato | Irapuato | Noria de Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85751.74 | 80867.25 | 80867.25 | 80867.25 | 78937.92 | 78937.92 | 78937.92 | 97.6142 | 0 | Piezas | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764543 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad Las Peñitas - 311437 | 311437 | Guanajuato | Irapuato | Las Peñitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28220.69 | 26765.85 | 26765.85 | 26765.85 | 26416 | 26416 | 26416 | 98.6929 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764674 | Construcción Y Suministro De Baño Digno En La Comunidad De Pozo De Parras - 202567 | 202567 | Guanajuato | Irapuato | Pozo de Parras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 694937.53 | 116961.81 | 116961.81 | 116961.81 | 115115.79 | 115115.79 | 115115.79 | 98.4217 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858592 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Guadalupe De Rivera - 40800 | 40800 | Guanajuato | Irapuato | Rivera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 45000 | 30 | 0 | Otros | 1288 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858593 | Construcción De Comedores En Primaria Salvador Díaz Miron De La Comunidad De San Agustin De Los Tordos - 90517 | 90517 | Guanajuato | Irapuato | San Agustín de los Tordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858594 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Comunidad San Agustin De Los Tordos - 86761 | 86761 | Guanajuato | Irapuato | San Agustín de los Tordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10601825.13 | 10601825.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858595 | Mejoramiento De Comedores De Concreto En La Primaria Salvador Diaz Miron De La Comunidad De San Agustin De Los Tordos - 88321 | 88321 | Guanajuato | Irapuato | San Agustín de los Tordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858596 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Antonio De Chico - 78625 | 78625 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio de Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 581711 | 581711 | 581711 | 581711 | 581711 | 581711 | 581711 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858597 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Antonio De Chico - 78554 | 78554 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio de Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 61177 | 61177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858598 | Comederos De Concreto En La Primaria De La Comunidad De San Jose De Bernalejo El Guayabo - 90257 | 90257 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858599 | Construcción De Comedores Escolares En La Primaria Emiliano Zapata De La Com San Jose De Bernalejo - 92106 | 92106 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858600 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Jose De Bernalejo El Guayabo - 81383 | 81383 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 144682 | 144682 | 144682 | 144682 | 144682 | 144682 | 144682 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858602 | Construcción De Comedores En Primaria Morelos De La Comunidad De Nuevo Ejido De San Lorenzo - 91728 | 91728 | Guanajuato | Irapuato | Nuevo Ejido de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 198 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858603 | Comederos De Concreto En La Primaria De La Comunidad De Nuevo Ejido De San Lorenzo - 89721 | 89721 | Guanajuato | Irapuato | Nuevo Ejido de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858604 | Contruccion De La Calle Francisco I Madero En La Comunidad De San Roque - 43708 | 43708 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1197777.78 | 1566246.84 | 1566246.84 | 1557954.99 | 348264.42 | 348264.42 | 348264.42 | 22.2356 | 0 | Otros | 97 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858605 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Santa Barbara - 79209 | 79209 | Guanajuato | Irapuato | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1045421 | 1045421 | 1045421 | 1045421 | 1045421 | 1045421 | 1045421 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858606 | Mejoramiento De Red Electrica En Primaria Aquiles Cerdan De La Comunidad De Taretan - 90618 | 90618 | Guanajuato | Irapuato | Taretán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858607 | Rehabilitacion De La Red Electrica De La Primaria Aquiles Serdan De La Comunidad De Taretan - 88575 | 88575 | Guanajuato | Irapuato | Taretán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858608 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De El Venado De Yostiro - 82500 | 82500 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 269406 | 269406 | 269406 | 269406 | 269406 | 269406 | 269406 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858609 | Mejoramiento De Red Electrica De La Primaria Melchor Ocampo De La Comunidad Nueva Colonia El Copalillo - 91811 | 91811 | Guanajuato | Irapuato | Nueva Colonia Copalillo (El Atorón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858610 | Rehabilitacion De La Red Electrica De La Primaria De La Comunidad De Nueva Colonia El Copalillo El Atoron - 89876 | 89876 | Guanajuato | Irapuato | Nueva Colonia Copalillo (El Atorón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858611 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Nueva Colonia El Copalillo - 79072 | 79072 | Guanajuato | Irapuato | Nueva Colonia Copalillo (El Atorón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 366478 | 366478 | 366478 | 366478 | 366478 | 366478 | 366478 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858616 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Venado De San Lorenzo - 40720 | 40720 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 268 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858617 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad Rancho De Los Rodriguez - 86204 | 86204 | Guanajuato | Irapuato | Rancho de los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 392919 | 392919 | 392919 | 392919 | 392919 | 392919 | 392919 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858618 | Construcción De Comedores En Primaria Veinte De Noviembre De La Comunidad De San Miguel Del Brete - 91697 | 91697 | Guanajuato | Irapuato | San Miguel del Brete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858619 | Comederos De Concreto En La Primaria De La Comunidad De San Miguel Del Brete - 89295 | 89295 | Guanajuato | Irapuato | San Miguel del Brete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858620 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Miguel Del Brete - 83714 | 83714 | Guanajuato | Irapuato | San Miguel del Brete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 221276 | 221276 | 221276 | 221276 | 221276 | 221276 | 221276 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858624 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad Colonia Arteaga - 86271 | 86271 | Guanajuato | Irapuato | Colonia Arteaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 153219 | 153219 | 153219 | 153219 | 153219 | 153219 | 153219 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858625 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Colonia Arteaga - 82067 | 82067 | Guanajuato | Irapuato | Colonia Arteaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 158758 | 158758 | 158758 | 158758 | 158758 | 158758 | 158758 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858626 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Colonia Arteaga - 81877 | 81877 | Guanajuato | Irapuato | Colonia Arteaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 269406 | 269406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858919 | Comederos De Concreto En La Primaria De La Colonia Bellavista - 90054 | 90054 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 310 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858920 | Mejoramiento De La Red Electrica Del Preescolar Beatriz Ordoñez Acuña Fracc Los Reyes - 91783 | 91783 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858922 | Construcción De Comedores Escolares En La Primaria Alicia Garcia Ramirez De La Col Bellavista - 91901 | 91901 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 310 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858923 | Mejoramiento De Baños En Primaria Guillermo Prieto De La Col San Martin De Porres - 91982 | 91982 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858924 | Mejoramiento De Red Electrica De La Secundaria General Número Uno En Fracc San Roque - 91843 | 91843 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 897 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858925 | Mantenimiento De Baños En La Esc Primaria En La Colonia San Martin De Porres - 90088 | 90088 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858926 | Rehabilitacion De La Red Electrica De La Secundaria General Uno Del Fracc San Roque - 89933 | 89933 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 897 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858928 | Mejoramiento De Red Electrica De La Telesecundaria Num Ciento Quince En La Colonia Obrero - 90462 | 90462 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 189 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858929 | Comederos De Concreto En La Primaria De La Colonia Los Presidentes - 90206 | 90206 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 486 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858933 | Rehabilitación De Drenaje De Acuerdo Al Estudio Hidrologico E Hidraulico Para La Revision De La Cuenca De La Ptar Primero De Mayo A Paseo Ir - 86736 | 86736 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858934 | Rehabilitación Y Sectorizacion De Redes De Agua Potable En La Zona Nueve Del Municipio De Irapuato Gto Tercera Etapa - 86730 | 86730 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3646 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858935 | Construcción De Comedores Escolares En Primaria Alfredo V Bonfil De La Col Los Presidentes - 92076 | 92076 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 486 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858936 | Mantenimiento De Baños En La Esc Primaria Avila Camacho Del Fracc Independencia - 89072 | 89072 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOM | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858937 | Rehabilitacion De La Red Electrica Del Preescolar Del Fracc Los Reyes - 89772 | 89772 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858938 | Rehabilitacion De La Red Electrica De La Telesecundaria En La Colonia Obrero - 87999 | 87999 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 189 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858939 | Construccion Del Tercer Carril Del Boulevard Gomez Morin En La Colonia Las Eras - 43640 | 43640 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1014 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858940 | Urbanizacion De Avenida San Cayetano De Luna En Colonia El Encanto - 43605 | 43605 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5434337.6 | 5434337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27559 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858941 | Urbanizacion De Calle Violetas En La Colonia Las Eras - 43518 | 43518 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 875 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858942 | Urbanizacion De Calle Caudillo Del Sur En La Colonia Las Eras - 43433 | 43433 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4537560 | 4537560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 670 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858943 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia El Zapote Del Milagro Primera Etapa - 40454 | 40454 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 30 | 0 | Otros | 2760 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858944 | Construccion De Lineas De Conduccion Y Electrificacion Del Pozo Del Hospital Materno Infantil A La Colonia Constitucion De Apaztingan - 40350 | 40350 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858945 | Construccion De Pozo Profundo En La Colonia De Bellavista - 40389 | 40389 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2697 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858946 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Bellavista Tercer Etapa - 40409 | 40409 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2697 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858947 | Rehabilitacion Y Sectorizacion De Red De Agua Potable En La Zona Nueva De Las Eras - 40679 | 40679 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3646 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858948 | Construcción De Obra De Desvio De La Descarga Pluvial Del Subcolector Murillo A Subcolector Purisima A La Colonia El Guayabo - 86747 | 86747 | Guanajuato | Irapuato | Colonia el Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8269 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859026 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Buenos Aires - 79342 | 79342 | Guanajuato | Irapuato | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 557461 | 557461 | 557461 | 557461 | 557461 | 557461 | 557461 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859027 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Buenos Aires - 79531 | 79531 | Guanajuato | Irapuato | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120061 | 120061 | 120061 | 120061 | 120061 | 120061 | 120061 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859028 | Construcción De Infraestructura Sanitaria Para Las Comunidades De Carrizal Grande El Ranchito Loma Bonita Primera Etapa - 86757 | 86757 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3113 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859029 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Loma Bonita - 80737 | 80737 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 267698 | 267698 | 267698 | 267698 | 267698 | 267698 | 267698 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859030 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Comunidad De El Carrizalito - 40969 | 40969 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2044 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859031 | Rehabilitacion De La Red Electrica De La Primaria De La Comunidad De Nex Hda El Copal - 90121 | 90121 | Guanajuato | Irapuato | Ex-Hacienda del Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 322 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859032 | Mejoramiento De Red Eléctrica De La Primaria México En La Comunidad De Ex Hacienda El Copal - 92011 | 92011 | Guanajuato | Irapuato | Ex-Hacienda del Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 322 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859033 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Gabino Vazquez Las Viboras - 40769 | 40769 | Guanajuato | Irapuato | Gabino Vázquez (Las Víboras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 344 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859034 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Garrida - 80677 | 80677 | Guanajuato | Irapuato | La Garrida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 151715 | 151715 | 151715 | 151715 | 151715 | 151715 | 151715 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859035 | Mejoramiento De Drenaje En Secundaria Gral Dr Miguel Garcia Rodríguez De La Comunidad De Aldama - 90568 | 90568 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859036 | Drenaje En La Secundaria Gral Garcia En La Comunidad De Aldama - 88468 | 88468 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859037 | Urbanizacion De Calle Acceso Al Umaps En La Comunidad De Ejido Lo De Juarez - 43531 | 43531 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2355719.01 | 2215042.9 | 2215042.9 | 2215042.9 | 82.0386 | 0 | Otros | 136 | 100 | 94.03 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859038 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Hacienda De Marquez - 80648 | 80648 | Guanajuato | Irapuato | Hacienda de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 219593 | 219593 | 219593 | 219593 | 219593 | 219593 | 219593 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859040 | Mejoramiento De Baños En La Primaria De La Comunidad De Munguia - 89648 | 89648 | Guanajuato | Irapuato | Munguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859041 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Comunidad De Paso Blanco - 40820 | 40820 | Guanajuato | Irapuato | Paso Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4460110.2 | 4460110.2 | 4460110.2 | 4460110.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 656 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859042 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Peñuelas - 83772 | 83772 | Guanajuato | Irapuato | Peñuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 263114 | 263114 | 263114 | 263114 | 263114 | 263114 | 263114 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859043 | Comederos De Concreto En La Primaria De La Comunidad De Potrero De La Noria - 90163 | 90163 | Guanajuato | Irapuato | Potrero de la Noria de Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859044 | Construcción De Comedores Escolares En Primaria Justo Sierra De La Com Potrero De Noria De Camarena - 92050 | 92050 | Guanajuato | Irapuato | Potrero de la Noria de Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859045 | Comederos De Concreto En La Primaria De La Comunidad De Purisima De Covarrubias - 90002 | 90002 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 301 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859046 | Construcción De Comedores Escolares En La Primaria Jose Maria Morelos En La Com Purisima De Covarrubias - 91871 | 91871 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 301 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859047 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Comunidad De Purisima De Covarrubias - 40864 | 40864 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUTO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4686904.9 | 4686904.9 | 4686904.9 | 4686904.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1202 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916164 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Antonio De Chico - 170208 | 170208 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio de Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 61177 | 61177 | 61177 | 61177 | 61177 | 61177 | 61177 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916166 | Mejoramiento De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Ignacio De Rivera - 131254 | 131254 | Guanajuato | Irapuato | San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81081.06 | 81081.06 | 81081.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916167 | Mejoramiento De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Jose De Cruces - 127780 | 127780 | Guanajuato | Irapuato | San José de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189189.14 | 189189.14 | 189189.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916169 | Mejoramiento De La Red Electrica En Escuela Primaria Lauro Aguirre De La Comunidad De Tomelopitos - 190495 | 190495 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 322 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916171 | Mejoramiento De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Purisima Del Progreso - 131229 | 131229 | Guanajuato | Irapuato | Purísima del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTOM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54054.04 | 54054.04 | 54054.04 | 54054.04 | 54054.04 | 54054.04 | 54054.04 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917379 | Construcción De Lineas De Conducción Del Pozo Num Ciento Diez A La Col Constitución De Apatzingan - 187254 | 187254 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1564878.35 | 1564878.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917380 | Construccion De Comederos En La Primaria Club De Leones En La Colonia Fohapo - 190616 | 190616 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 486 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917381 | Equipamiento Subestacion Y Cloracion Del Pozo Profundo Num Ciento Diez En La Colonia Constitucion De Apatzingan - 184306 | 184306 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1935121.65 | 1935121.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917382 | Construccion De Comederos En La Primaria Tierra Y Libertad De La Colonia Luis Alonso Gonzalez - 185376 | 185376 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 616 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917386 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 156583 | 156583 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4173953.08 | 4173953.08 | 4173953.08 | 4173953.08 | 2754500.46 | 2754500.46 | 2754500.46 | 65.9926 | 0 | Otros | 0 | 100 | 65.99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917387 | Actualización Del Plan Parcial Del Centro Histórico De Irapuato - 156577 | 156577 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1084000 | 1084000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917388 | Manuales De Planeación Estratégica Para El Implan De Irapuato - 156572 | 156572 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917389 | Ventanilla Universal Tramites En Linea - 145192 | 145192 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1582635.38 | 1582635.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917391 | Estufas Ecolocicas En La Comunidad De Las Adjuntas - 162867 | 162867 | Guanajuato | Irapuato | Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47430.08 | 47430.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917797 | Construccion De Comederos En La Primaria Lopez Garcia En La Comunidad De Arandas - 185313 | 185313 | Guanajuato | Irapuato | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 678 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917804 | Construccion De Comederos De Concreto En La Primaria De El Copalillo - 185143 | 185143 | Guanajuato | Irapuato | El Copalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 512 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917812 | Comederos De Concreto En La Telesecundaria Cuarenta Y Nueve En La Comunidad De Lo De Juarez - 190685 | 190685 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917819 | Mejoramiento De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Lo De Sierra - 99482 | 99482 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108108.11 | 108108.11 | 108108.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917820 | Construccion De Comederos En La Primaria Vicente Guerrero En La Comunidad De Ex Hda De Marquez - 185221 | 185221 | Guanajuato | Irapuato | Hacienda de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 484 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917821 | Construccion De Comederos En La Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad De Munguia - 185624 | 185624 | Guanajuato | Irapuato | Munguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 418 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.