## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 34 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 34
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA13130300187539 | Urbanizacion De La Calle 20 De Noviembre Tramo: Sabes A Priv Obregon | ISM-SE-1808-13-012 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 2769892.9 | 2769892.9 | 2769892.9 | 2769892.9 | 2675788.23 | 2675788.23 | 2675788.23 | 96.6026 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300187572 | Urbanizacion De La Calle Rafael Marañon, Tramo: Diego Rivera A Sembradio, Col. Purisima Del Jardin | ISM-SE-1200-13-011 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1059604.66 | 1059604.66 | 1059604.66 | 1059604.66 | 831556.28 | 831556.28 | 831556.28 | 78.478 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300187965 | Urbanizacion De La Calle Manzano Y Opuntia Tramo: Calle Copal A Calle Pirul Com El Copal | ISM-SE-0185-13-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 2342239.08 | 2342239.08 | 2342239.08 | 2342239.08 | 2178150.27 | 2178150.27 | 2178150.27 | 92.9944 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150300552404 | Pavimentacion De Camino Rural Tramo: Com Venado De Yostiro A Rancho Nuevo De Yostiro Com Venado De Yostiro | ODM-UB-0466-15-01 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 5982305.95 | 2982305.08 | 2982305.08 | 2982305.08 | 2982305.08 | 2982305.08 | 2982305.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300364271 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Roque 1er Etapa | I0201.0008 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2723580.42 | 2723580.42 | 2723580.42 | 90.786 | 0 | Metros Cuadrados | 5563 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14140400414126 | Perforacion De Pozo | I0501.0003 | Guanajuato | Irapuato | Rivera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14140400414219 | Drenaj Sanit Com Rosario De Covarrubias | I0501.0001 | Guanajuato | Irapuato | Rosario de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3109514.42 | 3109514.42 | 3109514.42 | 3109514.42 | 2994575.86 | 2994575.86 | 2994575.86 | 96.3036 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14150300555203 | Umaps De San Agustin Construccion De Un Aula | ISM-SP-2304-14-007 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 505000 | 505000 | 505000 | 491919.65 | 489859.82 | 489859.82 | 489859.82 | 97.0019 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14150300555220 | Apoyo A Familias En Crisis En Las Comunidades O Colonias San Francisco De La Cruz; San Vicente; San Jose De Marañon; Purisima Del Jardin; Cuarto Dia Y Rancho Nuevo De Yostiro Del Municipio De Irapuato | ISM-SH-2955-14-007 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 687736.46 | 687376.46 | 687376.46 | 687376.46 | 382235.14 | 382235.14 | 382235.14 | 55.6078 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 75 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14150300555241 | Construccion De Barda Perimetral En Secundaria Dr Miguel Garcia Rodriguez | ISM-SJ-1358-14-008 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 765146.59 | 765146.59 | 765146.59 | 765146.59 | 665556.19 | 665556.19 | 665556.19 | 86.9841 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 89 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14150300555268 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Independencia | ISM-SJ-0168-14-009 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 649632.27 | 649632.27 | 649632.27 | 649632.27 | 533417.85 | 533417.85 | 533417.85 | 82.1107 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 85 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA14150300557503 | Construccion De Piso Firme En Patio De Jdn 3 De Abril Ubicado Com San Antonio De Chico; Construccion De Piso Firme En Area De Terapia Fisica Del Centro De Atencion Multiple (Preescolar), Ubicado En La | FFM-SJ-2919-14-062 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 364928.89 | 337907.28 | 337907.28 | 337907.28 | 288586.2 | 288586.2 | 288586.2 | 85.404 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150400590463 | Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En Las Com De Carrizal Grande - Loma Bonita (2da Etapa) | - | Guanajuato | Irapuato | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1894162.22 | 1894162.22 | 1894162.22 | 1894162.22 | 923580.42 | 923580.42 | 923580.42 | 48.7593 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100478378 | Equipamiento De Ampliaciòn De Camara De Bombeo Del Carcamo No. 14 Y Linea De Conducciòn (2da Etapa) | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 9500000 | 9500000 | 9498060.74 | 9498060.74 | 9498060.74 | 9498060.74 | 99.9796 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100478391 | Embovedado Canal Salida A Pueblo Nuevo ( Cruce Con Carr. De Cuota Mexico - Guadalajara) | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 18373323.14 | 18373323.14 | 18373323.14 | 16535990.82 | 16535990.82 | 16535990.82 | 90 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200515371 | Ampliacion De Redes Y Lineas De Distribucion De Energia Electrica En Zonas Rurales | K0506 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7045999.43 | 7045999.43 | 7045999.43 | 7045999.43 | 7045999.43 | 7045999.43 | 7045999.43 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 2.3 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200515417 | Urbanizacion De La Av Del Carrizal Tramo: Las Haciendas A Blvd Solidaridad En La Col Haciendas Del Carrizal | ISM-SE-0177-15-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9098347.21 | 9098347.21 | 9098347.21 | 9098347.21 | 6138478.87 | 6138478.87 | 6138478.87 | 67.4681 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200515432 | Urbanizacion De La Calle Los Arroyos Tramo: De La Calle 12 De Octubre A Calle 1o De Enero En La Col Las Animas | ISM-SE-0239-15-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2553501.79 | 2553501.79 | 2553501.79 | 2553501.79 | 2232421.48 | 2232421.48 | 2232421.48 | 87.4259 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200515461 | Urbanizacion De La Calle Roberto Fierro, Tramo: De La Av Juan Jose Torres Landa A La Calle Progreso En La Col Rodriguez | ISM-SE-0368-15-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4332181 | 4332181 | 4332181 | 4332181 | 1847285.46 | 1847285.46 | 1847285.46 | 42.641 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555966 | Perforacion De Pozo Con Santa Elena | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 840000 | 840000 | 840000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555974 | Construccion De Tanque Elevado En Com Noria De Camarena | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Noria de Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555982 | Reposicion De Pozo Profundo En La Com De Arandas | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Arandas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 840000 | 840000 | 840000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556014 | Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario En La Com Rosario De Covarrubias (2da Etapa) | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Rosario de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 60 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556022 | Construccion De Infraestructura Sanitaria En La Com Vista Hermosa (1era Etapa) | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 60 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556027 | Carcamo Pluvial Y Linea De Conduccion En La Com De Santa Elena (2da Etapa) | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556033 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Com Camino Real De Lo De Juarez (1era Etapa) | K0502 | Guanajuato | Irapuato | Camino Real de lo de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7428457.22 | 7428457.22 | 7428457.22 | 7428457.22 | 4457074.34 | 4457074.34 | 4457074.34 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 60 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400587821 | Calle Integral Lopez Rayo | HABITAT-IU-0801-15-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1927291.6 | 1927291.6 | 1927291.6 | 1927291.6 | 1927291.6 | 1927291.6 | 1927291.6 | 100 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400587837 | Sicami Implementación De La Tercera Etapa Del Proyecto Integral De La Red Privada | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO CON EL IMPLAN PRODIM 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400587849 | Planta Potabilizadora Para El Pozo No. 58 | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1626676.86 | 1626676.86 | 1626676.86 | 1626676.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA PLANTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400587870 | Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En Las Com De Carrizal Grande - Loma Bonita (2da Etapa) | - | Guanajuato | Irapuato | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1605837.78 | 1605837.78 | 1605837.78 | 1605837.78 | 1605837.78 | 1605837.78 | 1605837.78 | 100 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400587890 | Construccion De Tanque Elevado Com Santa Elena | - | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400587895 | Perforacion De Pozo Com San Nicolas Temascatio | - | Guanajuato | Irapuato | San Nicolás Temascatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 766311.79 | 766311.79 | 766311.79 | 766311.79 | 645770.5 | 645770.5 | 645770.5 | 84.2699 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 60 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400587898 | Equipamiento De Pozo Profundo Com San Nicolas Temascatio | - | Guanajuato | Irapuato | San Nicolás Temascatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 763075 | 763075 | 763075 | 763075 | 228922.5 | 228922.5 | 228922.5 | 30 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400588328 | Sistema De Abastecimiento De Agua (Primera Etapa) En Las Comunidades San Jose De Bernalejo (El Ranchito) Y San Javier | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEAG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 766573.57 | 766573.57 | 766573.57 | 766573.57 | 766573.57 | 766573.57 | 766573.57 | 100 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR LA CEAG LA META ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.