## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 54 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Total: 54
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA10150100479650 | Proyecto Integral Para La Construccion De Obelisco Ubicado En El Interior Del Parque Viveros Revolucion (Asignacion 2010) | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 603233.57 | 603233.57 | 603233.57 | 603233.57 | 603233.57 | 603233.57 | 603233.57 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYE ESTA ASIGNACION DE RECURSO SIN EMBARGO TIENE PENDIENTE DE OTROS EJERCICIOS / Registro:
GUA11150100479678 | Proyecto Integral Para La Construccion De Obelisco Ubicado En El Interior Del Parque Viveros Revolucion (Asignacion 2011) | FFM-5D-0685-14-053 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 699845.95 | 699845.95 | 699845.95 | 699845.95 | 699845.95 | 699845.95 | 699845.95 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYE ESTA ASIGNACION DE RECURSO SIN EMBARGO TIENE DE OTROS EJERCICIOS FISCALES / Registro:
GUA11150100479723 | Terminacion Del Edificio No. 1 Del Centro De Gobierno (Asignacion 2011) | FFM-EG-1323-14-044 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1542185.33 | 1542185.33 | 1542185.33 | 1542185.33 | 1542185.33 | 1542185.33 | 1542185.33 | 100 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYE LA ASIGNACION CON EL PRESENTE RECURSO SIN EMBARGO TIENE RECURSO DE OTROS EJERCICIOS / Registro:
GUA12140400427756 | Terminacion Del Edificio No. 1 Del Centro De Gobierno (Asignacion 2012) | FFM-EG-1323-14-044 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SE ESTA PAGANDO CON DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO EL AVANCE FISICO QUE SE ESTA PRESENTANDO CORRESPONDE AL DEL RECURSO QUE SE ESTA INFORMANDO / Registro:
GUA12140400427775 | Proyecto Integral Para La Construccion De Obelisco Ubicado En El Interior Del Parque Viveros Revolucion (Asignacion 2012) | FFM-5D-0685-14-053 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3504850.45 | 396920.48 | 396920.48 | 396920.48 | 396920.48 | 396920.48 | 396920.48 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SE ESTA PAGANDO CON DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO EL AVANCE FISICO QUE SE ESTA PRESENTANDO CORRESPONDE AL DEL RECURSO QUE SE ESTA INFORMANDO / Registro:
GUA13130400274143 | Proyecto Ejecutivo De Obras Complementarias Para El 4to Cinturon Vial Tramo: Blvd Villas De Irapuato A Blvd Arandas | FFM-SI-1376-13-043 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 837521.43 | 436193.61 | 436193.61 | 436193.61 | 223014.42 | 223014.42 | 223014.42 | 51.1274 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100287672 | Adquisición E Instalación De Máquinas Expendedoras De Garrafones En Diez Comunidades Rurales. | I0201 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Salud | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 928000 | 928000 | 928000 | 92.8 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100287730 | Adecuacion Al Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular Sobre El Arroyo Zarco En El Acceso A La Com Aldama | FFM-SI-1277-14-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 156427.39 | 156427.39 | 156427.39 | 156427.39 | 149077.63 | 149077.63 | 149077.63 | 95.3015 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 96.1 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200334786 | Rehabilitacion De Fuentes En El Centro Histórico | I0107 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 820000 | 151159.56 | 151159.56 | 151159.56 | 151159.56 | 151159.56 | 151159.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 463103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200335588 | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitacion De Gasas De Incorporacion A Cd Industrial En Irapuato Gto | FFM-SI-2200-14-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 558784.41 | 558784.41 | 558784.41 | 558784.41 | 525130.76 | 525130.76 | 525130.76 | 93.9773 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200335785 | Acceso Dif Municipio De Irapuato | FFM-5D-0685-14-012 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8220674 | 7790232.07 | 7790232.07 | 7790232.07 | 7790186.7 | 7790186.7 | 7790186.7 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300372422 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Blvd San Roque, Blvd. La Esperanza, Calz Insurgentes, Calzada De Guadalupe. | FFM-SE-1010-14-015 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2021176.97 | 2021176.97 | 2021176.97 | 2021176.97 | 1981500.3 | 1981500.3 | 1981500.3 | 98.037 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300372757 | Rehabilitacion De La Casa De La Cultura De Chinacos (1era Etapa) | FFM-EG-1233-14-018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 953544.51 | 9188.64 | 9188.64 | 9188.64 | 9188.64 | 9188.64 | 9188.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300373014 | Urbanizacion Av. San Antonio De Ayala Cuerpo Sur | FFM-SE-0177-14-022 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4987692.69 | 4987692.69 | 4987692.69 | 4987692.69 | 4772949.9 | 4772949.9 | 4772949.9 | 95.6945 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300373232 | Proyecto Ejecutivo De La Calle Roberto Fierro Tramo: De La Av. Juan Jose Torres Landa A La Calle Progreso En La Col. Rodriguez) | FFM-SE-1442-14-026 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 422684.94 | 422684.94 | 422684.94 | 422684.94 | 421137.52 | 421137.52 | 421137.52 | 99.6339 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 99.63 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300373390 | Proyecto Ejecutivo De La Urbanizacion De Calle Granadillo, Col Los Alamos, P.E. Urb Calle Faisan En Las Col. Primavera Y Lupita | FFM-SE-0092-14-028 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 352706.81 | 352706.81 | 352706.81 | 352706.81 | 352706.81 | 352706.81 | 352706.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300373639 | Proyecto Ejecutivo Camino De Acceso Al Cetac Comunidad El Copal | FFM-U9-1124-14-030 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 840279.87 | 840279.87 | 840279.87 | 840279.87 | 54367.49 | 54367.49 | 54367.49 | 6.4702 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300373699 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Calle Deportiva En La Com De San Antonio El Rico; P.E. Calle Emiliano Zapata En Com Lo De Juarez; P.E. Urb Calle Picea Col Los Alamos | FFM-SE-1442-14-031 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 390458.4 | 390458.4 | 390458.4 | 390458.4 | 291073.53 | 291073.53 | 291073.53 | 74.5466 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 74.55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300374198 | Construccion De Ciclovia En Blvd Solidaridad Tramo: Mega Bandera A Alvaro Obregon | FFM-SI-2501-14-040 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3484426.22 | 731260 | 731260 | 731260 | 731260 | 731260 | 731260 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300374274 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Av San Cayetano De Luna Tramo: Paseo Solidaridad A Puente Sobre Rio Guanajuato, Varias Colonias | FFM-SE-1172-14-041 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 829052.93 | 75332.81 | 75332.81 | 75332.81 | 75332.81 | 75332.81 | 75332.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 89.92 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300377900 | Equipamiento Del Sistema De Emergencias 066, Cabina De Radio, Monitoreo (Equipo Para Comunicacion Cecom) | I0303 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 145984.36 | 145984.36 | 145984.36 | 145984.36 | 145984.36 | 145984.36 | 145984.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES EL EQUIPAMIENTO / Registro:
GUA14140400440815 | Terminacion Del Edificio No. 1 Del Centro De Gobierno (Asignacion 2014) | FFM-EG-1323-14-044 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7273046.09 | 7273046.09 | 7273046.09 | 7273046.09 | 6774218.24 | 6774218.24 | 6774218.24 | 93.1414 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 73.1 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400443530 | Proyecto Ejecutivo Urbanizacion De La Calle Salamanca Tramo: Del Canal Al Fondo De La Calle En La Ciudad Industrial | FFM-SE-1939-14-049 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 385050.05 | 385050.05 | 385050.05 | 385050.05 | 380927.31 | 380927.31 | 380927.31 | 98.9293 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 98.93 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400443577 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Blvd Juan Jose Torres Landa (Tramo: Guerrero A Victorino De Las Fuentes), Av De Las Aguilas (Tramo: | FFM-SE-0345-14-046 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1062822.42 | 1062822.42 | 1062822.42 | 1062822.42 | 1053518.91 | 1053518.91 | 1053518.91 | 99.1246 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400443863 | Proyecto Ejecutivo De Remodelacion De Nave Expo I Centro Dif | FFM-EG-0495-14-045 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 309578.31 | 309578.31 | 309578.31 | 309578.31 | 277671.27 | 277671.27 | 277671.27 | 89.6934 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 89.7 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100480503 | Proyecto Ejecutivo Y Construccion De La Techumbre Del Polo Ii | FFM-EG-1091-14-048 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1996164.66 | 1996164.66 | 1996164.66 | 1996164.66 | 187561.79 | 187561.79 | 187561.79 | 9.3961 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100480531 | Exenciones De Impac Ambien Proyectos Ejecutivos De Puente Vehicular Sobre Rio Guanajuato En El Blvd Solidaridad Salida A Salamanca Y Ampliacion Del Blvd Solidaridad Tramo: De La Glorieta De Alvaro Obr | FFM-U9-0788-14-054 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 99901.37 | 99901.37 | 99901.37 | 99901.37 | 66600.91 | 66600.91 | 66600.91 | 66.6667 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100480541 | Urbanizacion De La Calle Restriccion Federal Tramo: Felipe Carrillo Puerto A Aquiles Serdan En La Colonia Francisco Villa | FFM-SE-1455-14-057 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 999808.34 | 999808.34 | 999808.34 | 999808.34 | 158146.38 | 158146.38 | 158146.38 | 15.8177 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100480559 | Colocacion De Gradas En El Area De La Cancha De Usos Multiples De La Secundaria Tecnica No. 5 Ub En La Col San Pedro | FFM-SJ-0491-14-060 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 299622.79 | 299622.79 | 299622.79 | 299622.79 | 299326.31 | 299326.31 | 299326.31 | 99.901 | 0 | Kilómetro lineal | 529440 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100480576 | Obras Complementarias Para La Planta De Tratamiento Del Rastro Mpal | FFM-EG-2082-13-104 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1484529.66 | 140221.36 | 140221.36 | 140221.36 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 23.4822 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 95 | Financiera: LA OTRA PARTE SE PAGARA CON REC MUNICIPAL / Física: / Registro:
GUA14150100480982 | Construccion De Barda Perimetral Colindante Canal De Coria Y Tramos Faltantes (Code-14-001) | CODE-SL-1083-14-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 236742.8 | 236742.8 | 236742.8 | 236742.8 | 215804.98 | 215804.98 | 215804.98 | 91.1559 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100480998 | Acciones De Infraestructura Para El Acceso A La Ciudad Industrial. | I0601 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5931685.26 | 5931685.26 | 5931685.26 | 5931685.26 | 5895079.12 | 5895079.12 | 5895079.12 | 99.3829 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 99.38 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100481365 | Remodelacion De La Escuela Normal Oficial De Irapuato Col. Valle Del Sol 2da Seccion (Primera Etapa Del Modulo De 8 Aulas) | FFM-SJ-0685-14-059 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1798579.98 | 1798579.98 | 1798579.98 | 1798579.98 | 533761.8 | 533761.8 | 533761.8 | 29.6768 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 35 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA15150100481371 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Campo De Futbol Americano Con Pasto Sintetico En Deportiva Sur | FFM-U9-1527-15-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 455032.18 | 455032.18 | 455032.18 | 455032.18 | 71391.28 | 71391.28 | 71391.28 | 15.6893 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 18 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150100481375 | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitacion General De La Red Electrica Del Mercado Hidalgo | FFM-EG-1067-15-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 588212.72 | 588212.72 | 588212.72 | 588212.72 | 313411.11 | 313411.11 | 313411.11 | 53.2819 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 53.28 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150100481381 | Estudios Complementarios Para La Integracion Del Proyecto Del 4to Cinturon Vial Mariano J Garcia En El Tramo: Blvd Arandas A Villas | FFM-U9-0979-15-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 581175.5 | 581175.5 | 581175.5 | 581175.5 | 443927.29 | 443927.29 | 443927.29 | 76.3844 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 76.38 | Financiera: / Física: LA META ES EL ESTUDIO / Registro:
GUA15150200520862 | Construccion De 245 Gavetas Adulto Y 165 Gavetas Osario En El Panteon Municipal | FFM-EG-1083-15-006 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1648033.47 | 1648033.47 | 1648033.47 | 1648033.47 | 1554237.24 | 1554237.24 | 1554237.24 | 94.3086 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 98 | Financiera: / Física: LA META ES EL NUMERO DE GAVETAS CONSTRUIDAS / Registro:
GUA15150200520867 | Adq De 2 Computadoras | K0403 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 55000 | 55000 | 55000 | 54930.01 | 54930.01 | 54930.01 | 54930.01 | 99.8727 | 0 | Computadoras | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200521176 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De Camino Rural Guadalupe Paso Blanco A Paso Blanco | FFM-UB-2200-15-005 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 495114.9 | 495114.9 | 495114.9 | 495114.9 | 137450.31 | 137450.31 | 137450.31 | 27.7613 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 34.39 | Financiera: / Física: LA META ES EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521190 | Estudio De Asignacion De Transito Para El Cuarto Cinturon Vial De Irapuato | FFM-U9-1670-15-008 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1401860 | 1401860 | 1401860 | 1401860 | 760380 | 760380 | 760380 | 54.2408 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 54.24 | Financiera: / Física: LA META ES EL ESTUDIO / Registro:
GUA15150200521200 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Calle Jaime Torres Bodet, Calle Dr Manuel Del Moral, Calle Amapola, Calle Agaves | FFM-SE-1378-15-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 451280.34 | 451280.34 | 451280.34 | 451280.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521214 | Proyecto Ejecutivo Polo De Comercio Ubicado Entre Calles Reverte Mexicano Y Av Reforma | FFM-5D-0597-15-012 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 373945.01 | 373945.01 | 373945.01 | 373945.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521225 | Proyecto Ejecutivo De Urb Calle 20 De Noviembre, Calle Halcon, Calle Sampdoria, Calle Labrador, Calle Callejon, Priv San Sebastian | FFM-SE-1172-15-014 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 486793.46 | 486793.46 | 486793.46 | 486793.46 | 72692.25 | 72692.25 | 72692.25 | 14.9329 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 14.93 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521242 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Calle 12 De Junio, Calle Los Arroyos, Calle Calzada Del Rio Viejo | FFM-SE-1939-15-018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 388158.33 | 388158.33 | 388158.33 | 388158.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521350 | Conservacion De Vialidades Primarias A Base De Sobrecarpetas Asfalticas, Bacheos Y Renivelaciones Aisladas En Heroes De Nacozari, Tramo: Mariano J. Garcia A Chinacos; Guadalupe Victoria Tramo: Blvd. T | FFM-SE-0345-15-009 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1397320.99 | 1397320.99 | 1397320.99 | 1397320.99 | 1381991.16 | 1381991.16 | 1381991.16 | 98.9029 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 99 | Financiera: / Física: LA META SON M3 / Registro:
GUA15150200521361 | Conservacion De Vialidades Primarias A Base De Sobrecarpetas Asfalticas, Bacheos Y Renivelaciones Aisladas En Blvd Solidaridad, Tramo: Glorieta Megabandera A Glorieta Siglo Xxi; Mariano Abasolo Tramo: | FFM-SE-0259-15-010 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1406863.08 | 1406863.08 | 1406863.08 | 1406863.08 | 1386304.72 | 1386304.72 | 1386304.72 | 98.5387 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 99 | Financiera: / Física: LA META SON M3 / Registro:
GUA15150200521373 | Conservacion De Vialidades Primarias A Base De Sobrecarpetas Asfalticas, Bacheos Y Renivelaciones Aisladas En Blvd Lazaro Cardenas, Tramo: Av. Guerrero A Mariano J. Garcia; Blvd Villas De Irapuato, Tr | FFM-SI-0345-15-011 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2259987.11 | 2259987.11 | 2259987.11 | 2259987.11 | 2196036.18 | 2196036.18 | 2196036.18 | 97.1703 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 98 | Financiera: / Física: LA META SON M3 / Registro:
GUA15150200521383 | Mantenimiento Mayor En Vialidades Primarias A Base De Riego De Sello Premezclado En Blvd Lazaro Cardenas Tramo: Av Guerrero A Mariano J Garcia, Bvld Villas De Irapuato Tramo: Mariano J Garcia A Glorie | FFM-SI-2681-15-015 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4250153 | 4250153 | 4250153 | 4250153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META SON M2 / Registro:
GUA15150200521392 | Trabajos De Señalamiento Horizontal En Vialidades Primarias En: Blvdl Lazaro Cardenas, Tramo: Av. Guerrero A Mariano J. Garcia; Blvd Villas De Irapuato, Tramo: Mariano J. Garcia A Glorieta Tec; Blvd S | FFM-SI-0259-15-007 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 599767.33 | 599767.33 | 599767.33 | 599767.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200521434 | Programa De Regularizacion De Software | K1504 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 874010 | 874010 | 874010 | 874010 | 437005 | 437005 | 437005 | 50 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: LA META ES EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521476 | Restauracion Parroquia San Cayetano 4etapa | K0401 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 314958.75 | 314958.75 | 314958.75 | 314958.75 | 314958.75 | 314958.75 | 314958.75 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA15150200521747 | Proyecto Ejecutivo Del Puente Peatonal Sobre Carretera Federal 45 Para Acceso A Cinvestav Con El Inforum | FFM-SI-2034-14-051 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 724043 | 724043 | 724043 | 724043 | 336307.2 | 336307.2 | 336307.2 | 46.4485 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 48.77 | Financiera: / Física: LA META ES EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521777 | Proyecto Ejecutivo Prototipo De Puente Peatonal Para Librar Rio Gto En Dos Tramos El Primero De La Calle Villa Hermosa De La Col. Jardines De La Hacienda A La Fuente Barroca De La Col. Las Fuentes Y E | FFM-SE-2034-14-052 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 908326.4 | 908326.4 | 908326.4 | 908326.4 | 385212.8 | 385212.8 | 385212.8 | 42.4091 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 46.65 | Financiera: / Física: LA META ES EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521901 | Convenio Con Conalep Complemento Y Terminacion Del Area Del Estacionamiento | K0903 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONALEP | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES EL CONVENIO CON EL CONALEP Y LA OBRA / Registro: