## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
Total: 72
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA12150300556161 | Modernizacion Salida Salamca (Convenio) | SOP-SI-0466-14-002/4 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2012 | 1105505.24 | 1105505.24 | 1105505.24 | 1105505.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SE ESTA PAGANDO CON DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO EL AVANCE FISICO QUE SE ESTA PRESENTANDO CORRESPONDE AL DEL RECURSO QUE SE ESTA INFORMANDO / Registro:
GUA13130400274143 | Proyecto Ejecutivo De Obras Complementarias Para El 4to Cinturon Vial Tramo: Blvd Villas De Irapuato A Blvd Arandas | FFM-SI-1376-13-043 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 837521.43 | 436193.61 | 436193.61 | 436193.61 | 436193.6 | 436193.6 | 436193.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100287730 | Adecuacion Al Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular Sobre El Arroyo Zarco En El Acceso A La Com Aldama | FFM-SI-1277-14-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 156427.39 | 156427.39 | 156427.39 | 156427.39 | 149077.63 | 149077.63 | 149077.63 | 95.3015 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 96.1 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200335588 | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitacion De Gasas De Incorporacion A Cd Industrial En Irapuato Gto | FFM-SI-2200-14-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 558784.41 | 558784.41 | 558784.41 | 558784.41 | 525130.76 | 525130.76 | 525130.76 | 93.9773 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300372422 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Blvd San Roque, Blvd. La Esperanza, Calz Insurgentes, Calzada De Guadalupe. | FFM-SE-1010-14-015 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2021176.97 | 2021176.97 | 2021176.97 | 2021176.97 | 2021013.84 | 2021013.84 | 2021013.84 | 99.9919 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300373014 | Urbanizacion Av. San Antonio De Ayala Cuerpo Sur | FFM-SE-0177-14-022 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4987692.69 | 4987692.69 | 4987692.69 | 4987692.69 | 4987692.69 | 4987692.69 | 4987692.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300373232 | Proyecto Ejecutivo De La Calle Roberto Fierro Tramo: De La Av. Juan Jose Torres Landa A La Calle Progreso En La Col. Rodriguez) | FFM-SE-1442-14-026 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 422684.94 | 1547.42 | 1547.42 | 1547.42 | 1547.42 | 1547.42 | 1547.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300373639 | Proyecto Ejecutivo Camino De Acceso Al Cetac Comunidad El Copal | FFM-U9-1124-14-030 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 840279.87 | 785912.38 | 785912.38 | 785912.38 | 770560.87 | 770560.87 | 770560.87 | 98.0467 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300373699 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Calle Deportiva En La Com De San Antonio El Rico; P.E. Calle Emiliano Zapata En Com Lo De Juarez; P.E. Urb Calle Picea Col Los Alamos | FFM-SE-1442-14-031 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 390458.4 | 99384.87 | 99384.87 | 99384.87 | 99384.87 | 99384.87 | 99384.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300374198 | Construccion De Ciclovia En Blvd Solidaridad Tramo: Mega Bandera A Alvaro Obregon | FFM-SI-2501-14-040 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3484426.22 | 9341086.64 | 9341086.64 | 9341086.64 | 8775574.94 | 8775574.94 | 8775574.94 | 93.946 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300374274 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Av San Cayetano De Luna Tramo: Paseo Solidaridad A Puente Sobre Rio Guanajuato, Varias Colonias | FFM-SE-1172-14-041 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 829052.93 | 158873.6 | 158873.6 | 158873.6 | 158873.6 | 158873.6 | 158873.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400440815 | Terminacion Del Edificio No. 1 Del Centro De Gobierno (Asignacion 2014) | FFM-EG-1323-14-044 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7273046.09 | 7273046.09 | 7273046.09 | 7273046.09 | 7273046.09 | 7273046.09 | 7273046.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400443530 | Proyecto Ejecutivo Urbanizacion De La Calle Salamanca Tramo: Del Canal Al Fondo De La Calle En La Ciudad Industrial | FFM-SE-1939-14-049 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 385050.05 | 4122.74 | 4122.74 | 4122.74 | 4122.74 | 4122.74 | 4122.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400443577 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Blvd Juan Jose Torres Landa (Tramo: Guerrero A Victorino De Las Fuentes), Av De Las Aguilas (Tramo: | FFM-SE-0345-14-046 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1062822.42 | 9303.51 | 9303.51 | 9303.51 | 9303.51 | 9303.51 | 9303.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400443863 | Proyecto Ejecutivo De Remodelacion De Nave Expo I Centro Dif | FFM-EG-0495-14-045 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 309578.31 | 309578.31 | 309578.31 | 309578.31 | 309578.31 | 309578.31 | 309578.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100480503 | Proyecto Ejecutivo Y Construccion De La Techumbre Del Polo Ii | FFM-EG-1091-14-048 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1996164.66 | 1996164.66 | 1996164.66 | 1996164.66 | 918455.98 | 918455.98 | 918455.98 | 46.011 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 48 | Financiera: / Física: LA META ES EL PROYECTO EJECUTIVO / Registro:
GUA14150100480531 | Exenciones De Impac Ambien Proyectos Ejecutivos De Puente Vehicular Sobre Rio Guanajuato En El Blvd Solidaridad Salida A Salamanca Y Ampliacion Del Blvd Solidaridad Tramo: De La Glorieta De Alvaro Obr | FFM-U9-0788-14-054 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 99901.37 | 99901.37 | 99901.37 | 99901.37 | 99901.37 | 99901.37 | 99901.37 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA ELAB DE EXCENCIONES / Registro:
GUA14150100480541 | Urbanizacion De La Calle Restriccion Federal Tramo: Felipe Carrillo Puerto A Aquiles Serdan En La Colonia Francisco Villa | FFM-SE-1455-14-057 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 999808.34 | 999807.1 | 999807.1 | 999807.1 | 999807.1 | 999807.1 | 999807.1 | 100 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100480559 | Colocacion De Gradas En El Area De La Cancha De Usos Multiples De La Secundaria Tecnica No. 5 Ub En La Col San Pedro | FFM-SJ-0491-14-060 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 299622.79 | 299622.79 | 299622.79 | 299622.79 | 299622.79 | 299622.79 | 299622.79 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100480576 | Obras Complementarias Para La Planta De Tratamiento Del Rastro Mpal | FFM-EG-2082-13-104 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1484529.66 | 614403.23 | 614403.23 | 614403.23 | 614403.23 | 614403.23 | 614403.23 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: UNA PARTE SE PAGO CON REC MPAL / Física: / Registro:
GUA14150100480982 | Construccion De Barda Perimetral Colindante Canal De Coria Y Tramos Faltantes (Code-14-001) | CODE-SL-1083-14-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2014 | 236742.8 | 236742.8 | 236742.8 | 236742.8 | 215804.98 | 215804.98 | 215804.98 | 91.1559 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100480998 | Acciones De Infraestructura Para El Acceso A La Ciudad Industrial. | I0601 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5931685.26 | 5931685.26 | 5931685.26 | 5931685.26 | 5895079.12 | 5895079.12 | 5895079.12 | 99.3829 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 99.38 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300557587 | Ampl Mariano J Garcia | SOP-SI-0177-14-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3574802.26 | 3574802.26 | 3574802.26 | 3574802.26 | 3574802.26 | 3574802.26 | 3574802.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: CUENTA CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONST DE LA OBRA / Física: / Registro:
GUA15150100481365 | Remodelacion De La Escuela Normal Oficial De Irapuato Col. Valle Del Sol 2da Seccion (Primera Etapa Del Modulo De 8 Aulas) | FFM-SJ-0685-14-059 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1798579.98 | 1798579.98 | 1798579.98 | 1798579.98 | 1606082.69 | 1606082.69 | 1606082.69 | 89.2973 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 92 | Financiera: / Física: LA META ES LA OBRA / Registro:
GUA15150100481371 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Campo De Futbol Americano Con Pasto Sintetico En Deportiva Sur | FFM-U9-1527-15-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 455032.18 | 455032.18 | 455032.18 | 455032.18 | 455032.18 | 455032.18 | 455032.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150100481375 | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitacion General De La Red Electrica Del Mercado Hidalgo | FFM-EG-1067-15-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 588212.72 | 588212.72 | 588212.72 | 588212.72 | 588212.72 | 588212.72 | 588212.72 | 100 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150100481381 | Estudios Complementarios Para La Integracion Del Proyecto Del 4to Cinturon Vial Mariano J Garcia En El Tramo: Blvd Arandas A Villas | FFM-U9-0979-15-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 581175.5 | 581175.5 | 581175.5 | 581175.5 | 581175.5 | 581175.5 | 581175.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES EL ESTUDIO / Registro:
GUA15150200520862 | Construccion De 245 Gavetas Adulto Y 165 Gavetas Osario En El Panteon Municipal | FFM-EG-1083-15-006 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1648033.47 | 1648033.47 | 1648033.47 | 1648033.47 | 1628424.65 | 1628424.65 | 1628424.65 | 98.8102 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES EL NUMERO DE GAVETAS CONSTRUIDAS / Registro:
GUA15150200521176 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De Camino Rural Guadalupe Paso Blanco A Paso Blanco | FFM-UB-2200-15-005 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 495114.9 | 495114.9 | 495114.9 | 495114.9 | 495114.9 | 495114.9 | 495114.9 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521190 | Estudio De Asignacion De Transito Para El Cuarto Cinturon Vial De Irapuato | FFM-U9-1670-15-008 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1401860 | 1401860 | 1401860 | 1401860 | 1401860 | 1401860 | 1401860 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES EL ESTUDIO / Registro:
GUA15150200521200 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Calle Jaime Torres Bodet, Calle Dr Manuel Del Moral, Calle Amapola, Calle Agaves | FFM-SE-1378-15-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 451280.34 | 451280.34 | 451280.34 | 451280.34 | 309190.68 | 309190.68 | 309190.68 | 68.5141 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 68.51 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521214 | Proyecto Ejecutivo Polo De Comercio Ubicado Entre Calles Reverte Mexicano Y Av Reforma | FFM-5D-0597-15-012 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 373945.01 | 373945.01 | 373945.01 | 373945.01 | 364812.95 | 364812.95 | 364812.95 | 97.5579 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521225 | Proyecto Ejecutivo De Urb Calle 20 De Noviembre, Calle Halcon, Calle Sampdoria, Calle Labrador, Calle Callejon, Priv San Sebastian | FFM-SE-1172-15-014 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 486793.46 | 486793.46 | 486793.46 | 486793.46 | 486793.46 | 486793.46 | 486793.46 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521242 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Calle 12 De Junio, Calle Los Arroyos, Calle Calzada Del Rio Viejo | FFM-SE-1939-15-018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 388158.33 | 388158.33 | 388158.33 | 388158.33 | 388158.32 | 388158.32 | 388158.32 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521350 | Conservacion De Vialidades Primarias A Base De Sobrecarpetas Asfalticas, Bacheos Y Renivelaciones Aisladas En Heroes De Nacozari, Tramo: Mariano J. Garcia A Chinacos; Guadalupe Victoria Tramo: Blvd. T | FFM-SE-0345-15-009 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1397320.99 | 1397320.99 | 1397320.99 | 1397320.99 | 1397320.99 | 1397320.99 | 1397320.99 | 100 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON M3 / Registro:
GUA15150200521361 | Conservacion De Vialidades Primarias A Base De Sobrecarpetas Asfalticas, Bacheos Y Renivelaciones Aisladas En Blvd Solidaridad, Tramo: Glorieta Megabandera A Glorieta Siglo Xxi; Mariano Abasolo Tramo: | FFM-SE-0259-15-010 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1406863.08 | 1406863.08 | 1406863.08 | 1406863.08 | 1406863.08 | 1406863.08 | 1406863.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON M3 / Registro:
GUA15150200521373 | Conservacion De Vialidades Primarias A Base De Sobrecarpetas Asfalticas, Bacheos Y Renivelaciones Aisladas En Blvd Lazaro Cardenas, Tramo: Av. Guerrero A Mariano J. Garcia; Blvd Villas De Irapuato, Tr | FFM-SI-0345-15-011 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2259987.11 | 2259987.11 | 2259987.11 | 2259987.11 | 2259987.11 | 2259987.11 | 2259987.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON M3 / Registro:
GUA15150200521383 | Mantenimiento Mayor En Vialidades Primarias A Base De Riego De Sello Premezclado En Blvd Lazaro Cardenas Tramo: Av Guerrero A Mariano J Garcia, Bvld Villas De Irapuato Tramo: Mariano J Garcia A Glorie | FFM-SI-2681-15-015 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4250153 | 4250153 | 4250153 | 4250153 | 4198455.73 | 4198455.73 | 4198455.73 | 98.7836 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 99 | Financiera: / Física: LA META SON M2 / Registro:
GUA15150200521392 | Trabajos De Señalamiento Horizontal En Vialidades Primarias En: Blvdl Lazaro Cardenas, Tramo: Av. Guerrero A Mariano J. Garcia; Blvd Villas De Irapuato, Tramo: Mariano J. Garcia A Glorieta Tec; Blvd S | FFM-SI-0259-15-007 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 599767.33 | 599767.33 | 599767.33 | 599767.33 | 557844 | 557844 | 557844 | 93.0101 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200521434 | Programa De Regularizacion De Software | K1504 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 874010 | 874010 | 874010 | 874010 | 874010 | 874010 | 874010 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES EL PROYECTO / Registro:
GUA15150200521747 | Proyecto Ejecutivo Del Puente Peatonal Sobre Carretera Federal 45 Para Acceso A Cinvestav Con El Inforum | FFM-SI-2034-14-051 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 724043 | 724043 | 724043 | 724043 | 724043 | 724043 | 724043 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200521777 | Proyecto Ejecutivo Prototipo De Puente Peatonal Para Librar Rio Gto En Dos Tramos El Primero De La Calle Villa Hermosa De La Col. Jardines De La Hacienda A La Fuente Barroca De La Col. Las Fuentes Y E | FFM-SE-2034-14-052 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 908326.4 | 908326.4 | 908326.4 | 908326.4 | 887446.4 | 887446.4 | 887446.4 | 97.7013 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552796 | Estudios De Mecanicas De Suelos En: Preescolar Niños Heroes (Col. Valle Verde); Primaria Bicentenario De La Independencia De Mexico ( Fracc Floresta) | FFM-U9-979-15-019 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 45982.82 | 45982.82 | 45982.82 | 45982.82 | 45982.82 | 45982.82 | 45982.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META SON LOS ESTUDIOS / Registro:
GUA15150300552851 | Actualizacion De Estudios De Evaluacion Socioeconomica De Los Proyectos: Ampliacion Del Blvd Solidaridad Del Paso A Desnivel A Obregon A Rancho Grande Y Parque Viveros Revolucion | FFM-U9-1670-15-020 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552883 | Estudios Tecnicos Necesarios Para La Regularizacion Ambiental Y Forestal Del Cuarto Cinturon Vial Y Supervision Del Desempeño Del Equipo Responsable De La Proteccion Ambiental | FFM-U9-2851-15-022 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 446397.07 | 264402.45 | 264402.45 | 264402.45 | 264402.45 | 264402.45 | 264402.45 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552941 | Manifestaciones De Impacto Ambiental (Mias) Aplicadas A Los Proyectos Para La Pavimentacion De Dos Caminos Vecinales Para Acceso A Las Com De Peñitas Y San Antonio De Bernales | FFM-U9-0788-15-023 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio de Bernales | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 107270.54 | 107270.54 | 107270.54 | 107270.54 | 107270.54 | 107270.54 | 107270.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES EL ESTUDIO / Registro:
GUA15150300552967 | Urbanizacion De La Calle Violeta Tramo: Clavel A La Calle Nochebuena Col Purisima Del Jardin 2da Seccion | FFM-SE-0901-15-024 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 354639.29 | 354639.29 | 354639.29 | 354639.29 | 291929.34 | 291929.34 | 291929.34 | 82.3173 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553003 | Rehabilitacion De Cubierta Del Modulo Comudaj Y Del Gimnasio En La Unidad Deportiva Norte | FFM-SL-0056-15-025 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 491980.88 | 491980.88 | 491980.88 | 491980.88 | 261635.67 | 261635.67 | 261635.67 | 53.18 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553036 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion: Calle Pedro Moreno, Col Constitucion De Apatzingan, P.E. Calle Agustin Melgar, Col Emiliano Zapata | FFM-SE-0259-15-026 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250711.33 | 250711.33 | 250711.33 | 250711.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SOLO SE DIO EL ANTICIPO / Registro:
GUA15150300553063 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion: Calle Mirto, Col Bajada De San Martin, P.E. Calle Cidrero, Col Bajada De San Martin, P.E. Peral, Col Los Fresnos | FFM-SE-0596-15-027 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 284516.53 | 284516.53 | 284516.53 | 284516.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SOLO SE DIO EL ANTICIPO / Registro:
GUA15150300553092 | Levantamiento Y Proyecto Electrico En Las Oficinas De Siglo Xxi | FFM-SE-0055-15-028 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 162836.51 | 162836.51 | 162836.51 | 162836.51 | 43540.99 | 43540.99 | 43540.99 | 26.7391 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553208 | Proyec. Ejecut: Urb Priv Guayabo Fracc D., Miguel H. Com M., 1910, Barrio La S., Vicente G. Com Exhda B, Av Limon Gpe De R., Av Rev Com P. De C., Principal, Tabachin Com Copal, Guerrero, Com Gpe P.B. | FFM-SE-1358-15-029 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 909296.64 | 909296.64 | 909296.64 | 909296.64 | 73540.36 | 73540.36 | 73540.36 | 8.0876 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553253 | Servicios De Liberacion De Derecho De Via Para La Urbanizacion Del Camino Rural Tramo: Comunidad De San Antonio El Rico A La Com San Antonio El Texas | FFM-UB-2464-15-030 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio el Rico | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 412119.71 | 412119.71 | 412119.71 | 412119.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553279 | Servicios De Liberacion De Derecho De Via Para La Urbanizacion Del Camino Rural Tramo: Comunidad Guadalupe Paso Blanco A Comunidad Paso Blanco | FFM-SI-2464-15-031 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 316118.12 | 316118.12 | 316118.12 | 316118.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SOLO SE DIO EL ANTICIPO / Registro:
GUA15150300553315 | Servicios De Liberacion De Derecho De Via Para La Urbanizacion Del Camino Rural Tramo: Carretera A Pueblo Nuevo A La Com De San Antonio De Bernales | FFM-UB-2464-15-032 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio de Bernales | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 413044.25 | 413044.25 | 413044.25 | 413044.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SOLO SE DIO EL ANTICIPO / Registro:
GUA15150300553831 | Adquisicion Base Soporte Para Monitores De Escritorio | K0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 104000 | 104000 | 104000 | 103840.41 | 103840.41 | 103840.41 | 103840.41 | 99.8465 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554418 | Adq. 16 Workstation Y 48 Monitores Para Sistema De Emergencias 066 | K0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 628000 | 628000 | 628000 | 627905.76 | 627905.76 | 627905.76 | 627905.76 | 99.985 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554437 | Adq. 16 Microfono Foresta Para Sistema De Emergencias 066 | K0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 33000 | 33000 | 33000 | 32997.08 | 32997.08 | 32997.08 | 32997.08 | 99.9912 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554512 | Adq. 10 Casetas Moviles Tipo Remolque | K0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2491100 | 2491100 | 2491100 | 2491100 | 99.644 | 0 | Vehículos | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554541 | Adq. 16 Adaptadores Para Usb Y Diademas Para Sistema De Emergencias 066 | K0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 55000 | 55000 | 55000 | 54502.36 | 54502.36 | 54502.36 | 54502.36 | 99.0952 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555506 | Adq. Tanque Acumulador De Agua Cap 1000 Lts Calderas | I0106.0004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557819 | Terminacion Del Edificio No. 1 Del Centro De Gobierno (Asignacion Del 2015) | FFM-EG-1323-14-044 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10630909.92 | 10630909.92 | 10630909.92 | 10630909.92 | 2942174.64 | 2942174.64 | 2942174.64 | 27.6757 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 87.57 | Financiera: ESTA OBRA SE ESTA FINANCIANDO CON DIFERENTES EJERCICIOS DEL FORTAMUN Y CON PARTE MUNICIPAL / Física: / Registro:
GUA15150300557989 | Adecuaciones Para Validacion De Los Proyectos Ejecutivos Del Camino Rural: San Antonio El Rico - San Antonio Texas Y Del Camino Rural La Caja - Noria De Camarena - El Conejo | ODM-SE-1939-15-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 473396 | 37202.39 | 37202.39 | 37202.39 | 37202.39 | 37202.39 | 37202.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA PAGADA CON REC MPAL Y CON RAMO 33 / Registro:
GUA15150300558194 | Ampl Mariano J Garcia (Recurso 2015) | SOP-SI-0177-14-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3423971.82 | 3423971.82 | 3423971.82 | 3423971.82 | 3148007.75 | 3148007.75 | 3148007.75 | 91.9402 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON DIFERENTES FONDOS / Física: / Registro:
GUA15150300558315 | Urbanizacion De La Calle Restriccion Federal Tramo: Felipe Carrillo Puerto A Aquiles Serdan En La Colonia Francisco Villa | FFM-SE-1455-14-057 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 222693.16 | 222693.16 | 222693.16 | 222693.16 | 222693.16 | 222693.16 | 222693.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PAGO CON RECURSOS 2014 Y 2015 / Física: / Registro:
GUA15150300558536 | Colocacion De Gradas En El Campo De Futbol De La Unidad Deportiva Sur (Recurso 2015) | FOPEDEP-SL-1917-14-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 157201.91 | 157201.91 | 157201.91 | 157201.91 | 157201.91 | 157201.91 | 157201.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558553 | Urbanizacion Av. San Antonio De Ayala Cuerpo Sur (Recurso 2015) | FFM-SE-0177-14-022 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2664563.49 | 2664563.49 | 2664563.49 | 2664563.49 | 2593299.58 | 2593299.58 | 2593299.58 | 97.3255 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA CON RECURSO DE EJERCICIO 2014 Y 2015 DE FORTAMU / Física: / Registro:
GUA15150300558576 | Modernizacion De La Salida A Pueblo Nuevo Tramo: De La Av. Guanajuato Al Piv Con La Autopista Irapuato Queretaro | FFM-SI-0514-14-029 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16541922.61 | 16541922.61 | 16541922.61 | 16541922.61 | 16541922.61 | 16541922.61 | 16541922.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA PAGADA CON FORTAMUN 2014, 2015 Y REC MPAL / Registro:
GUA15150300558601 | Aportacion Para Obra Acceso Al Zoologico | I0402.0010 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la aportacion / Registro:
GUA15150300558605 | Aportacion Para Pte Vehicular Sobre Arroyo Zarco Acc Com Aldama | I0402.0008 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1381128.27 | 1381128.27 | 1381128.27 | 1381128.27 | 1381128.27 | 1381128.27 | 1381128.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la aportacion / Registro:
GUA15150300558611 | Constr Barda Concreto En Patio Linea "A" Km A-355 Ferrocarriles | K0402 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LA APORTACION / Registro:
GUA15150300558622 | Aportacion Para Mercado De La Fresa | K0602 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es la aportacion / Registro: